| СОГЛАСОВАНО Начальник Сибирского регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант внутренней службы С.Л. Диденко «______» __________________ 2016 года | УТВЕРЖДАЮ Глава Республики Тыва - Председатель Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оол от «______» ________________ 2016 года |
| --- | --- |

ПЛАН
основных мероприятий  Республики Тыва в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на  2017 год

г. Кызыл

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2017 год, в части касающейся Республики Тыва |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2017 год, проводимые МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями |  |  |  |  |
|  | Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год (г. Москва) | январь-февраль | ДТП, директора департаментов и начальники управлений, ТО МЧС России, АГЗ, АГПС |  |
|  | Месячник гражданской обороны | октябрь-ноябрь | ДГО, директора департаментов и начальники управлений, ТО МЧС России |  |
| Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
|  | Месячник безопасности на водных объектах | по отдельному плану | УБВО, РЦ |  |
| 2. Тренировки и учения |  |  |  |  |
|  | Штабная тренировка по гражданской обороне | октябрь | ДГО, директора департаментов и начальники управлений, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, ТО МЧС России |  |
|  | Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | II квартал | ДГЗ, директора департаментов и начальники управлений, ТО МЧС России |  |
|  | Комплексные тренировки с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ежемесячно | ДГЗ, НЦУКС, ТО МЧС России |  |
|  | Комплексные тренировки с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и | ежеквартально | ДГЗ |  |
| 3. Заседания рабочих групп, участие в мероприятиях по планам федеральных органов исполнительной власти и организаций |  |  |  |  |
|  | Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | ежеквартально | ДГЗ, директора департаментов и начальники управлений, ФКУ НЦУКС |  |
|  | Участие в заседаниях рабочей группы для обеспечения рабочего взаимодействия при реализации плановых мероприятий работы Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | ежеквартально | ДГЗ, УИТС, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС |  |
| Раздел 3. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной, общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности |  |  |  |  |
| 1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |
|  | Проведение Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности: в День-пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; в День знаний; в День гражданской обороны; в День спасателя | апрель сентябрь октябрь декабрь | Дгз, ТО МЧС России, ЦЭПП, ВДПОи Россоюзспас (по согласованию) |  |
| 2. Конкурсы профессионального мастерства |  |  |  |  |
|  | Конкурсы среди лучших по профессии в си-стеме МЧС России: |  |  |  |
|  | «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской Федерации» | ноябрь | ДТП |  |
|  | «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» | ноябрь | ДТП |  |
|  | Конкурсы среди лучших подразделений в си-стеме МЧС России: |  |  |  |
|  | «Лучшая образовательная организация МЧС России») | IV квартал | ДКП, образовательные организации МЧС России |  |
|  | «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | IV квартал | НЦУКС |  |
| - Мероприятия, проводимые Сибирским региональным центром, в части касающейся Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Месячник безопасности жизнедеятельности | январь-март, июнь-август, ноябрь-декабрь | Начальники УГЗ, УПССиСФ, начальники ГУ МЧС России по субъектам РФ СФО |  |
|  | Участие в месячнике безопасности на водных объектах | II-IV квартал | ЗНРЦ, начальник УГЗ, начальники структурных подразделений РЦ, ЦУКС СРЦ, |  |
|  | - Штабная тренировка по теме: «Координация действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС субъектов РФ СФО при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком» | 16 февраля | ЗНРЦ, начальник ООП, начальники структурных подразделений РЦ, ЦУКС СРЦ, начальники ГУ МЧС России по субъектам РФ СФО, ССЦ, КАСЦ, СРПСО, БПСО, СПСА |  |
|  | Штабная тренировка по теме: «Координация действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС субъектов РФ СФО при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных природными пожарами» | 23 марта | ЗНРЦ, начальник ООП, начальники структурных подразделений РЦ, ЦУКС СРЦ, начальники ГУ МЧС России по субъектам РФ СФО, ССЦ, КАСЦ, СРПСО, БПСО, СПСА |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС и территориальных органов МЧС России по субъектам РФ СФО за 1 полугодие 2017 года | июнь-июль | НСРЦ, ЗНРЦ, УГЗ СРЦ, начальники управлений и отделов СРЦ, ЦУКС СРЦ, начальники ГУ МЧС России по субъектам СФО, начальники СВФ, БПСО и СРПСО, председатели КЧС и ПБ ОИВ субъектов РФ СФО, представители ТО ФОИВ СФО |  |
|  | Сбор с начальниками главных управлений МЧС России по субъектам СФО по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и постановке задач на 2018 год (по доп. Решению) | декабрь | НСРЦ, ЗНРЦ, УГЗ СРЦ, начальники управлений и отделов СРЦ, ЦУКС СРЦ, начальники ГУ МЧС России по субъектам СФО, начальники СВФ, БПСО и СРПСО, председатели КЧС и ПБ ОИВ субъектов РФ СФО, представители ТО ФОИВ СФО (по согласованию) |  |
|  | Участие в методических занятиях с руководителями УМЦ субъектов РФ СФО (Иркутская область) | июнь | ЗНРЦ, начальник УГЗ, ГУ МЧС России по Иркутской области, руководители УМЦ субъектов РФ СФО |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва |  |  |  |  |
|  | - Штабная тренировка по теме: «Организация управления подчиненными подразделениями при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком» | 2 февраля | ОШ ЛЧС, ОГ, ППУ ГУ МЧС России по Республике Тыва, ОДС, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Тыва», ОГ гарнизонов пожарной охраны ФКГУ «1 ОФПС по Республике Тыва», КЧС и ПБ, силы и средства Ф и ТП РСЧС Республике Тыва |  |
|  | Комплексное учение с органами управления и силами, кожуунного звена ТП РСЧС Тес-Хемского района по теме: «Действия органов управления, сил и средств кожуунного звена ТП ГОЧС Тес-Хемского района при угрозе и возникновении ЧС природного характера, обусловленной лесными пожарами с угрозой распространения на населенный пункт» | 28 февраля-2 марта | Начальники ООП, УГЗ ГУ МЧС России по Республике Тыва, глава МО, штаб ГО, КЧС и ПБ, руководители силы и средства спасательных служб ГО, КЗ ТП РСЧС РТ Тес-Хемского кожууна, специалисты министерств и ведомств Республики Тыва |  |
|  | - Штабная тренировка по теме: «Организация управления подчиненными подразделениями при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных лесными пожарами» | 2 марта | ОШ ЛЧС, ОГ, ППУ ГУ МЧС России по Республике Тыва, ОДС, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Тыва», ОГ гарнизонов пожарной охраны ФКГУ «1 ОФПС по Республике Тыва», КЧС и ПБ, силы и средства Ф и ТП РСЧС Республике Тыва |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны, кожуунного звена ТП РСЧС Сут-Хольского района по теме: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленной весенним паводком» | 18-20 апреля | Начальники ООП, УГЗ ГУ МЧС России по Республике Тыва Председатель КЧС и ПБ, руководители силы и средства КЗ ТП РСЧС РТ Сут-Хольского кожууна, специалисты министерств и ведомств Республики Тыва |  |
|  | - Штабная тренировка по теме: «Организация управления подчиненными подразделениями при угрозе и возникновении ЧС, вызванных авариями на объектах ЖКХ» | 14 сентября | ОШ ЛЧС, ОГ, ППУ ГУ МЧС России по Республике Тыва, ОДС, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Тыва»,ОГ гарнизонов пожарной охраны ФКГУ «1 ОФПС по Республике Тыва», КЧС и ПБ, силы и средства Ф и ТП РСЧС Республики Тыва |  |
|  | Тактико-специальное учение с противопожарной спасательной службой ГО РТ по теме: «Выполнение первоочередных мероприятий ГО. Организация связи в условиях военного времени» | октябрь | ЗНГУ (по ЗМ и ПЧС) – начальник УГЗ, ОМГО и ПЧС УГЗ ГУ МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Тактико-специальное учение со спасательной коммунально-технической службой ГО РТ по теме: «Выполнение первоочередных мероприятий ГО. Организация связи в условиях военного времени» | октябрь | ЗНГУ (по ЗМ и ПЧС) – начальник УГЗ, ОМГО и ПЧС УГЗ ГУ МЧС России по Республике Тыва |  |
| IV. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Тыва 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ПБ Республики Тыва по вопросам: Об организации и проведении превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в лесах, защиты населенных пунктов и объектов экономики республики от лесных пожаров в пожароопасный период 2017 г. | I квартал | Председатель КЧС и ПБ РТ, Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, муниципальные образования Республики Тыва, ГУ МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва Органы исполнительной власти Республики Тыва и местного самоуправления Республики Тыва |  |
|  | Об организации безаварийного пропуска паводковых вод и готовности муниципальных образований к весенне-летнему паводковому периоду 2017 года |  |  |  |
|  | Об итогах прохождения отопительного периода объектов ТЭК и ЖКХ 2016-2017 гг. и о задачах по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг. | II квартал | Председатель КЧС и ПБ РТ, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, ГУ МЧС России по РТ |  |
|  | О подготовке учреждений детского отдыха к оздоровительной кампании 2017 года |  | Председатель КЧС и ПБ РТ, Министерство образования и науки РТ, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, ГУ МЧС России по РТ |  |
|  | О планирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона. Проведение надзорно-профилактической операции «Пляж-2017» |  | Председатель КЧС и ПБ РТ, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, ГУ МЧС России по РТ, Министерство образования и науки РТ |  |
|  | «Об итогах прохождения пожароопасного сезона за 1 полугодие 2017 года» | III квартал | Председатель КЧС и ПБ РТ, Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, муниципальные образования Республики Тыва |  |
|  | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Организация и проведения месячника безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов» | IV квартал | Председатель КЧС и ПБ РТ, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, ГУ МЧС России по РТ, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |  |
|  | «Обстановка с пожарами на территории Республики Тыва, подготовка к проведению Новогодних и Рождественских праздников на объектах различных форм собственности» |  | Председатель КЧС и ПБ РТ, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, ГУ МЧС России по РТ Министерство образования и науки РТ |  |
|  | Разработка проектов актов Правительства Республики Тыва: - о проведении на территории Республики Тыва месячника пожарной безопасности; - о проведении на территории Республики Тыва месячника безопасности на водных объектах; - Об утверждении плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории Республики Тыва на 2017 год; - о проведении Сбора по подведению итогов выполнения мероприятий ГО, деятельности ТП РСЧС Республики Тыва за 2017 год и постановке задач на 2018 год»; - о выделении финансовых средств из резервного фонда Правительства Республики Тыва; - о подготовке материалов к Госдокладу «О состоянии защиты населения и территории Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2017»; - О подготовке материалов к докладу «О состоянии гражданской обороны в Республике Тыва»; | март апрель октябрь ноябрь ноябрь ноябрь | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС, Отдел территориальной поддержки Управление гражданской защиты Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Оказание методической и практической помощи муниципальным образованиям Республики Тыва по разработке и принятию нормативно-правовых актов в кожуунах в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, планированию мероприятий по предупреждению паводка, лесных пожаров, выделению бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Республики Тыва: - Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Ак-Довурак, Сут-Хольский, Монгун-Тайгинский; - Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Овюрский Улуг-Хемский; - Тес-Хемский, Эрзинский, Тандынский; - Каа-Хемский, Кызылский, Тоджинский; - Пий-Хемский, г. Кызыл, Тере-Хольский | февраль март март апрель | Управления и самостоятельные отделы Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Участие в разработке Планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории Республики Тыва | январь-февраль | ЗРРЦ, начальник УГЗ, начальники структурных подразделений РЦ, ЦУКСФ СРЦ, ГУ МЧС России по Республике Тыва, УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Республики Тыва | до 1 февраля | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Уточнить планы профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам | февраль | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Реализация Указа Президента РФ от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС»: |  | Отдел связи, АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | - разработка, формирование и согласование перечня и объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Создание и реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения» на 2018 год в министерстве финансов Республики Тыва; | август |  |  |
|  | - дооснащение комплексной системы экстренного оповещения населения республики; | июнь |  |  |
|  | - передача оборудования КСЭОН и каналов связи на баланс муниципальных образований; | август |  |  |
|  | - оказание методической помощи по техническому обслуживанию оборудования КСЭОН; | в течение года |  |  |
|  | - обучение специалистов ЕДДС правилам эксплуатации оборудования КСЭОН; | январь |  |  |
|  | - подготовка отчетов в МЧС России по реализации Указа № 1522; | ежеквартально |  |  |
|  | - контроль и проведение проверок по работоспособности оборудования КСЭОН. | ежемесячно |  |  |
|  | - разработка региональной системы оповещения населения республики. | июль |  |  |
|  | Реализация Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года № 1632: |  | Отдел связи, АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | - разработка, формирование и согласование перечня и объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва» на 2018 год в министерстве финансов Республики Тыва | август | Отдел кадров, ФЭО, ОПО Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | - реализация государственной программы по Системе-112: | в течение года |  |  |
|  | - подготовка технического задания для приобретения оборудования системы-112; | апрель |  |  |
|  | - подготовка и согласование пакета документов для проведения открытого электронного аукциона; | май |  |  |
|  | - контроль по проведению открытого электронного аукциона; | июнь |  |  |
|  | - заключение государственного контракта; | июль |  |  |
|  | - контроль по поставке и проведению монтажных и пуско-наладочных работ системы-112; | октябрь |  |  |
|  | - обучение персонала системы-112 | июнь |  |  |
|  | - ввод в опытную эксплуатацию системы-112; | ноябрь |  |  |
|  | - подготовка и проведение государственных испытаний. | в течение года |  |  |
|  | - укомплектование персонала Системы 112; | февраль | Специалисты отдела связи АСУ и оповещения, финансово-экономический отдел, отдел правового обеспечения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | - проведение совещания межведомственной рабочей группы по координации работ для реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 | ежеквартально | Специалисты отдела связи АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | - подготовка необходимых документов для разработки системного проекта системы-112 | февраль | Специалисты отдела связи АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении «Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: |  | Отдел связи, АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | - разработка, формирование и согласование перечня и объемов финансирования мероприятий подпрограммы ««Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016-2018 годы»» на 2018 год в министерстве финансов Республики Тыва | август |  |  |
|  | - проведение совещания межведомственной рабочей группы по координации работ для реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении «Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | ежеквартально | Отдел связи, АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Переработка Плана действий Республики Тыва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пояснительной запиской | февраль | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Оказание практической помощи пунктам санитарной обработки по оформлению стендов и необходимых документов согласно методических рекомендаций МЧС России | март | Отдел территориальной поддержки Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Отработка на практике порядка действий при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС с указанием механизмов их реализации и сроков исполнения, алгоритма действий в случае возникновения ЧС,: - обусловленных паводком; - обусловленных лесными пожарами. | март | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС и отдел территориальной поддержки Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Контроль проведения противопаводковых мероприятий в муниципальных образованиях, подверженных угрозе подтопления | март - апрель | Отдел территориальной поддержки Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Оказание методической и практической помощи пунктам выдачи СИЗ | март | Отдел территориальной поддержки Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Организация и проведение «Месячника пожарной безопасности» на территории Республики Тыва, анализ исполнения распоряжения Правительства Республики Тыва о проведении месячника пожарной безопасности | апрель - май | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Корректировка Плана первоочередного жизнеобеспечения населения Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности | до 1 апреля | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Контроль за оперативной обстановкой в лесостепной зоне Республики Тыва | апрель-октябрь | Госкомитет по лесному хозяйству Республики Тыва, ГУ МЧС России по РТ, Служба ГО и ЧС РТ |  |
|  | Проведение на территории Республики Тыва операции «Тонкий лед» | февраль-апрель, ноябрь - декабрь | Отдел ГИМС ГУ МЧС России по Республике Тыва, ПСС Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Организация взаимодействия со СМИ, освещение проведения операции «Тонкий лед» | февраль-апрель, ноябрь - декабрь | Группа информации и связи с общественностью Службы ГО и ЧС РТ, муниципальные образования Республики Тыва |  |
|  | Проведение «Месячника безопасности на водных объектах Республики Тыва» | II-III квартал | Начальник, личный состав ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва, администрации кожуунов и городов |  |
|  | Корректировка Перечня ПОО и ОЖО Республики Тыва | к 1 мая | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС УГЗ Службы ГО и ЧС РТ, ГУ МЧС России по РТ |  |
|  | Контроль и оказание методической помощи муниципальным образованиям по обеспечению безопасности людей на водных объектах | май - август | Начальник, личный состав ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва, администрации кожуунов и городов |  |
|  | Проведение профилактической операции «Пляж-2017» на водных объектах Республики Тыва | - июнь – - июль | - Отдел ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Тыва, ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Проведение мероприятий совместно с муниципальными образованиями по организации и подготовке пляжей и мест отдыха людей на водных объектах Республики Тыва | - до 30 июня | Начальник, личный состав ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва, администрации кожуунов и городов |  |
|  | Организация взаимодействия со СМИ, освещение проведения месячника безопасности на водных объектах. Подготовка статей, организация выступлений на ТВ и РВ по безопасному поведению на водных объектах в период купального сезона | II-IV квартал | Группа информации и связи с общественностью Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Контроль за разработкой и принятию в городах и кожуунах республики местных целевых программ «Пожарная безопасность и защита населения» | Сентябрь-октябрь | Отдел планирования ГО и предупреждения УГЗ Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Участие в месячнике безопасности жизнедеятельности | сентябрь | УГЗ ГУ МЧС России по Республике Тыва, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС Республики Тыва» |  |
|  | Корректировка перечня сил и средств аварийно-восстановительных формирований по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными ситуациями на объектах жизнеобеспечения в период прохождения отопительного сезона 2016/17 года | сентябрь | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС УГЗ Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Контроль за функционированием объектов ТЭК и ЖКХ, медицинских, общеобразовательных учреждений, объектов социального, культурного, бытового назначения в осенне-зимний период 2016-2017 гг. | с 1 января по 10 мая и с 15 сентября по 31 декабря | Оперативный штаб Министерства топлива и энергетики Республики Тыва |  |
|  | Проведение месячника гражданской обороны на территории Республики Тыва | октябрь - ноябрь | Главное управление МЧС России по РТ, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, министерства и ведомства, муниципальные образования Республики Тыва |  |
|  | Проведение профилактической операции «Ледовая переправа» на водных объектах Российской Федерации | - 25 ноября - - 31 декабря | - ГИМС МЧС России по РТ, ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Участие в подготовке Государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году» | до 22 декабря | Управление гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Участие в подготовке Государственного доклада «О состоянии гражданской обороны в Республике Тыва» | до 22 декабря | Управление гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Внесение предложений в План основных мероприятий Республики Тыва на 2017 год | не позднее 15 дней после утверждения плана СРЦ | Управление оперативного реагирования и оповещения населения Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Участие в организации и проведении корректировки Паспортов безопасности территории Республики Тыва и муниципальных образований | ежемесячно до 3 числа | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Проведение технического обслуживания КТСО-Р (г.Кызыл, пгт. Каа-Хем, с Сарыг-Сеп: г.Чадан, с.Теве-Хая, с.Хайыракан, г.Ак-Довурак, с.Кызыл-Мажалык, г.Туран, г.Шагонар, с.Бай-Хаак, с.Успенка, с.Дурген, с.Межегей, с.Мугур-Аксы) | ежемесячно | Отдел связи, АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Уточнение и корректировка телефонных номеров членов КЧС и ПБ и членов подкомиссий. | ежеквартально | Отдел связи, АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Уточнение и корректировка схемы оповещения и порядок оповещения населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций. | ежеквартально | Отдел связи, АСУ и оповещения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Оказание методической и практической помощи в корректировке Паспортов безопасности территорий муниципальных образований | ежемесячно | Отдел планирования ГО и предупреждения ЧС Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Учет, хранение и восполнение резерва материально-технических средств Республики Тыва, предусмотренных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций согласно Постановления Правительства Республики Тыва № 176 от 24.03.2008г | в течение года | Управление материально-технического обеспечения и резерва Службы ГО и ЧС Республики Тыва | 5079 т.р. |
|  | Учет материальных запасов и спец.техники, имущества ПВР находящихся на ответственном хранении (г.Кызыл, г. Ак-Довурак, г.Шагонар) | в течение года | Управление материально-технического обеспечения и резерва Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Проведение инвентаризации имущества резерва Республики Тыва; | ежеквартально | Отдел резерва Управление материально-технического обеспечения и резерва Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения Республики Тыва | ежеквартально | Управление Роспотребнадзора по РТ |  |
|  | Оказание практической и методической помощи в функционировании добровольных пожарных дружин в муниципальных образованиях республики | в течение года | Отдел планирования ГО и предупреждения Управления гражданской защиты Службы ГО и ЧС РТ |  |
|  | Участие в реализации Государственной программы «Защита населения и территории от ЧС на 2014-2018 гг.»: Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва»; Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»; Подпрограмма 3 «Реконструкция системы оповещения населения Республики Тыва с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»; Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва»; Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | в течение года | Управление гражданской защиты, отдел связи, АСУ и оповещения, ПСС, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Службы ГО и ЧС РТ | 7072,9 тыс. рублей 725,6 тыс. рублей 2659,2 тыс. рублей 3950,9 тыс. рублей 3785,9 тыс. рублей 0 тыс. рублей |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение под руководством председателя КЧС и ПБ Республики Тыва: |  |  |  |
|  | командно-штабные тренировки по теме: «Действия КЧС и ПБ, сил и средств районных звеньев ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» (Бай-Тайгинский, Чеди-Хольский, Каа-Хемский и Барун-Хемчикский кожууны) | март | Начальник управления ОР, сотрудники УОР, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва КЧС и ПБ кожуунов |  |
|  | командно-штабные тренировки по теме: «Действия КЧС и ПБ, сил и средств районных звеньев ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных крупными природными пожарами. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» (Пий-Хемский, Тандинский, Чаа-Хольский, Дзун-Хемчикский кожууны) | апрель | Начальник управления ОР, сотрудники УОР КЧС и ПБ кожуунов |  |
|  | командно-штабного учения по теме: «Действия органов управления, сил и средств Овюрского районного звена ТП РСЧС Республики Тыва при ликвидации чрезвычайной ситуации обусловленной дорожно-транспортным происшествием с розливом нефтепродуктов» (с. Хандагайты) | 22 августа | Начальник управления ОР, сотрудники УОР КЧС и ПБ Овюрского кожууна |  |
|  | тактико-специальные учения по теме: «Действия КЧС и ПБ, сил и средств районных звеньев ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах топливо-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» (г.Ак-Довурак, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский и Улуг-Хемский кожууны) | октябрь | Начальник управления ОР, сотрудники УОР, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва КЧС и ПБ кожуунов |  |
|  | Подготовка и проведение тактико-специального учения по обеспечению связью в условиях чрезвычайных ситуаций и восстановлению сетей связи с операторами связи | апрель, октябрь | ГУ МЧС России по Республике Тыва Агентство ГО и ЧС РТ, операторы связи (МТС, Мегафон, Билайн Тывасвязьинформ) |  |
|  | Подготовка и проведение под руководством председателей КЧС и ПБ муниципальных образований: |  |  |  |
|  | «Работа КЧС и ПБ Тоджинского кожууна при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; | 19 января | председатель КЧС и ПБ Тоджинского кожууна |  |
|  | «Работа КЧС и ПБ Тандинского кожууна при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; | 26 января | председатель КЧС и ПБ Тандинского кожууна |  |
|  | «Работа КЧС и ПБ Улуг-Хемского кожууна при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; | 8 февраля | председатель КЧС и ПБ Улуг-Хемского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тере-Хольского кожуунного звена при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, обусловленной падением воздушного судна»; | 15 февраля | председатель КЧС и ПБ Тере-Хольского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Овюрского кожуунного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на электроподстанции» | 20 февраля | председатель КЧС и ПБ Овюрского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Монгун-Тайгинского кожуунного звена при ликвидация последствий чрезвычайной ситуации биолого-социального характера (бешенство)» | 15 марта | председатель КЧС и ПБ Монгун-Тайгинского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Пий-Хемского районного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; | 20 марта | председатель КЧС и ПБ Пий-Хемского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Дзун-Хемчикского кожуунного звена при ликвидация последствий чрезвычайной ситуации биолого-социального характера (сибирская язва)»; | 28 марта | председатель КЧС и ПБ Дзун-Хемчикского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Кызылского районного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; | 5 апреля | председатель КЧС и ПБ Кызылского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Каа-Хемского районного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; | 12 апреля | председатель КЧС и ПБ Каа-Хемского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тес-Хемского районного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; | 26 апреля | председатель КЧС и ПБ Тес-Хемского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ г. Кызыла, сил и средств Кызылского городского звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; | 16 мая | КЧС и ПБ г. Кызыла |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Ак-Довуракского городского звена при ликвидация последствий сейсмособытия»; | 18 мая | председатель КЧС и ПБ г.Ак-Довурак |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тере-Хольского кожуунного звена при ликвидация последствий ЧС обусловленной крупным дорожно-транспортным происшествием на зимнике Сарыг-Сеп - Кунгуртуг, с разливом нефтепродуктов» | 30 мая | председатель КЧС и ПБ Тере-Хольского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тоджинского районного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на дизельной электроподстанции»; | 6 июня | председатель КЧС и ПБ Тоджинского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Чеди-Хольского кожуунного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных крупной аварией в системе ТЭК и ЖКХ »; | 15 июня | председатель КЧС и ПБ Чеди-Хольского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Чаа-Хольского кожуунного звена при ликвидация последствий крупного дорожно-транспортного происшествия с разливом нефтепродуктов» | 28 июня | председатель КЧС и ПБ Чаа-Хольского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тес-Хемского районного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС биолого-социального характера (сибирская язва)» | 12 июля | председатель КЧС и ПБ Тес-Хемского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тандинского кожуунного звена при ликвидация последствий крупного дорожно-транспортного происшествия» | 26 июля | председатель КЧС и ПБ Тандинского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Улуг-Хемского кожуунного звена при ликвидация последствий крупного дорожно-транспортного происшествия с разливом нефтепродуктов» | 7 августа | председатель КЧС и ПБ Улуг-Хемского кожууна |  |
|  | «Работа КЧС и ПБ Сут-Хольского кожууна при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» | 15 августа | председатель КЧС и ПБ Сут-Хольского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Каа-Хемского кожуунного звена при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, обусловленной падением воздушного судна»; | 7 сентября | председатель КЧС и ПБ Каа-Хемского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Пий-Хемского кожуунного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных крупной аварией в системе ТЭК и ЖКХ » | 20 сентября | председатель КЧС и ПБ Пий-Хемского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Эрзинского звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на электроподстанции» | 8 октября | председатель КЧС и ПБ Эрзинского кожууна |  |
|  | «Работа КЧС и ПБ Бай-Тайгинского кожууна при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» | 16 октября | председатель КЧС и ПБ Бай-Тайгинского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Кызылского кожуунного звена при ликвидация последствий крупного дорожно-транспортного происшествия с разливом нефтепродуктов» | 25 октября | председатель КЧС и ПБ Кызылского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ Барун-Хемчикского кожууна, сил и средств кожуунного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных крупной аварией в системе ТЭК и ЖКХ» | 14 ноября | КЧС и ПБ Барун-Хемчикского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Кызылского городского звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации биолого-социального характера обусловленной вспышкой особо опасные болезни» | 23 ноября | председатель КЧС и ПБ г.Кызыла |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Чаа-Хольского районного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на объекте электроснабжения» | 6 декабря | председатель КЧС и ПБ Чаа-Хольского кожууна |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Овюрского районного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной крупным дорожно-транспортным происшествием». | 18 декабря | председатель КЧС и ПБ Овюрского кожууна |  |
|  | Проведение учебно-тренировочных водолазных спусков на оз. Чагытай Тандинского кожууна | февраль | водолазы ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Проведение учебно-тренировочного занятия по теме: «Основы выживания в таежной местности в зимний период» с выездом в таежную местность на 5 суток | март | Личный состав ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | Службы ГО министерств и ведомств Республики Тыва, Группа контроля, Эвакуационная комиссия Республики Тыва |  |
|  | Проведение учебно-тренировочного занятия по теме: «Основы выживания в таежной местности в осеннее-весенний период» с выездом в таежную местность на 5 суток | октябрь | Личный состав ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Проведение учебно-тренировочных занятий по темам: - «Спасение тонущего человека с привлечением сил ТПСО и ГИМС»; - «Спасение группы людей с привлечением сил ТПСО и ГИМС»; - «Оказание помощи людям, терпящим бедствие при аварии плавсредства, с привлечением сил ГИМС и ТПСО»; - «Оказание помощи людям, при происшествии на льду и оказание им доврачебной медицинской помощи»; - «Поиск и подготовка к подъему автомашины, провалившейся под лед». | 16-19 мая 20-23 июня 18-21 июля 14-17 ноября 12-15 декабря | Начальник ПСС Службы ГОЧС РТ ГИМС, ТПСО |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |
|  | Подготовка должностных лиц и руководителей, ответственных за организацию работы в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | по плану комплектования | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ», ГУ МЧС России по РТ, Служба ГО и ЧС РТ, ТЦМК |  |
|  | Обучение в АГЗ МЧС России: -директор Службы ГО и ЧС Республики Тыва; - заместитель директора Службы ГО и ЧС Республики Тыва; - методист. | Согласно плана комплектования АГЗ МЧС России | Отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и режима Службы ГО и ЧС Республики Тыва, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 51 т.р. 51 т.р. 73 т.р. |
|  | Повышение квалификации в «УЦ Академия безопасности» г.Абакан (дистанционно): - начальник Управления гражданской защиты Шойзат С.А.; - заместитель начальника УОР Сат Х.Н.; - ведущий специалист УГЗ Аракчаа А.С. | февраль | Отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и режима Службы ГО и ЧС Республики Тыва | 22,5 т.р. |
|  | Повышение квалификации ООО «Знание» г. Абакан: Тема: ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» Тема: Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность. Актуальные вопросы методологии и практики Тема: Изменения в расчете заработной платы Тема: «Новые правила применения профстандартов» | июнь июнь июль январь | Отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и режима Службы ГО и ЧС Республики Тыва | 18 т.р. 10 т.р. 5 т.р. 66 т.р. |
|  | Повышение квалификации в Учебном центре «Прогресс» г. Кызыл Обучение по программе «Гранд-смета» | март | Отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и режима Службы ГО и ЧС Республики Тыва | 70 т.р. |
|  | Повышение квалификации в ТГИППКК: Тема: Ведение делопроизводства и электронного документооборота Тема: Охрана труда и техника безопасности» | август май | Отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и режима Службы ГО и ЧС Республики Тыва | 16 т.р. 8 т.р. |
|  | Участие в проведении учебно-методического сбора с руководителями администраций муниципальных образований Республики Тыва | февраль | Служба ГО и ЧС РТ, ГУ МЧС России по Республике Тыва |  |
|  | Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц ГО и РСЧС РТ | до 24 февраля | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Проведение бесед и лекций в ССУЗах и ВУЗах по темам: правила поведения на воде оказание первой помощи при утоплении | с 01 марта по 31 апреля | Начальник, личный состав ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Прохождение стажировки преподавателей по «Системе-112» на базе УМЦ г. Новосибирск | согласно плана подготовки | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 59 тыс.руб. |
|  | Обучение должностных лиц выездным методом в следующих кожуунах: -Каа-Хемский; -Кызылский; -Пий-Хемский; -Эрзинский; -Чаа-Хольский | по плану комплектования: февраль март май сентябрь октябрь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 74 тыс. руб |
|  | Подготовка и проведение Всероссийских открытых уроков по ОБЖ | 1 марта, апрель, сентябрь, октябрь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Принять участие в организации и проведении открытого урока по курсу ОБЖ среди учащихся СОШ: -Каа-Хемский; -Кызылский; -Пий-Хемский; -Эрзинский; -Чаа-Хольский | февраль март май сентябрь октябрь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Оказание методической и практической помощи в организации и проведении учебно-методических сборов (по специальной подготовке) с руководящим составом НФ ГО и НАСФ | март | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Организация и проведение сборов по подготовке специалистов УКП при УК | апрель | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Организация и проведение бесед и лекций по правилам поведения на воде, оказании помощи при утоплении в детских оздоровительных лагерях, туристических лагерях и домах отдыха | с 1 июня по 30 августа | Начальник, личный состав ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Проведение мероприятий по проверке и оценке уровня развития физических качеств и двигательных навыков (сдача нормативов по физической подготовке) | июль, декабрь | Личный состав ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Организация и проведение двухдневных сборов преподавателей организаторов курса ОБЖ общеобразовательных учреждений, преподавателей начальных классов, классных руководителей (город, кожууны) | ноябрь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Разработка Плана комплектования слушателей на 2018 год | ноябрь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Предоставление сведений в доклад об итогах выполнения Плана комплектования слушателями за 2017 год | ноябрь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Представление ГУ МЧС России по РТ сведений в доклад «Об организации и итогах подготовки населения Республики Тыва в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2017 год» (по форме 1\ОБУЧ) | до 25 ноября | Служба ГО и ЧС РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Подготовка приказа ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» «Об итогах подготовки различных групп населения в 2017 году и постановке задач на 2018 учебных год» | до 27 ноября | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Участие в проведении сбора с председателями КЧС всех уровней (Республики Тыва, гг. Кызыла, Ак-Довурака, кожуунов), руководителями ФП РСЧС РТ, ТП РСЧС РТ по подведению итогов выполнения мероприятий ГО, анализу выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, пожарной безопасности в 2017 году и постановке задач на 2018 год | декабрь | Начальники ГЗ, ОР, ОП и ПБ, УСВ, сотрудники управлений и отделов Службы ГОЧС РТ Председатели КЧС И ПБ РТ всех уровней, начальники ГО РТ всех уровней, руководители ФП РСЧС РТ, ТП РСЧС РТ, начальники отделов ГОЧС, председатели эвакокомиссий, начальник ТР ПСО, начальник ГИМС МЧС РТ | 70 тыс. р. |
|  | Оказание методической помощи в области ГО объектам экономики Республики Тыва | по плану работы с ОЭ | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Проведение мероприятия по сдаче ежегодного техминимума (экзаменов) по допуску к выполнению водолазных спусков и работ на 2017 г. на базе Южно-Сибирского ПСО МЧС России в городе Абакан Республики Хакасия | февраль | водолазы ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва | 30 тыс. рублей |
|  | Проведение обучения на первоначальную подготовку спасателей в 40 – м Учебном Центре Байкальского ПСО и квалификация 2-х спасателей | март – апрель БПСО | Инструктор по подготовке спасателей ПСС Службы ГО и ЧС Республики Тыва | 202,2 тыс. рублей |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение двухдневных сборов преподавателей организаторов курса ОБЖ общеобразовательных учреждений, преподавателей начальных классов, классных руководителей (город, кожууны) | март, ноябрь (в период каникул) | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Организация и проведение сборов с руководящим составом жилищно-эксплуатационных органов по вопросам организации обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания | апрель | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Участие в проведении олимпиады по курсу «ОБЖ» с учащимися общеобразовательных учебных заведений | апрель | ГУ МЧС России по РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Участие в проведении Всероссийского открытого урока безопасности в учебных заведениях | 1 марта, апрель, сентябрь, 4 октября | Служба ГО ЧС РТ, ГУ МЧС России по Республике Тыва, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Оказание методической помощи при проведении в учебных заведениях Республики Тыва «День защиты детей» | май | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 3 тыс. р. |
|  | Организация и проведение специализированных эстафет и тематических викторин по курсу ОБЖ в летних оздоровительных лагерях г. Кызыла | июнь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 10 тыс. р. |
|  | Участие в организации и проведении Республиканских соревнований учащихся «Школа безопасности» | июнь | Министерство образования и науки РТ, Служба ГО ЧС РТ, ГУ МЧС России по Республике Тыва |  |
|  | Принять участие в организации и проведении республиканской ВСИ «Служу России!» | июнь | ГУ МЧС России по РТ, Служба ГО и ЧС РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ», ЦДЮТ г.Кызыла |  |
|  | Принять участие в организации и проведении полевого палаточного лагеря «Юный спасатель» | июнь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Проведение учебной практики по гражданской обороне со студентами «Тувинского государственного университета» | июнь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Оказание методической помощи в проведении месячника безопасности в учебных заведениях Республики Тыва «День Знаний» | 01 – 30 сентября | ГУ МЧС России по РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Подготовка и распространение среди преподавателей, учащихся образовательных учреждений республики и их родителей памяток, листовок, буклетов и т.д. по пожарной безопасности и другим вопросам безопасности жизнедеятельности | 01 -30 сентября | Служба ГО и ЧС РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ», Мин.образования, науки и молодежной политики РТ, ГорОО г.Кызыла |  |
|  | Принять участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» | 01 -30 сентябрь | ГУ МЧС России по РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Участие в конкурсе на лучший Учебно-методический центр по Сибири | сентябрь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | - |
|  | Сборы начальников УМЦ по Сибирскому федеральному округу (Иркутская обл.) | июнь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 39,8 тыс.р. |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на лучшую УМБ в учебных заведениях, УКП при ПЭЖУ и ОЭ города Кызыла | сентябрь | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |
|  | Участие в проведении смотра конкурса на звания «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | до 20 декабря | Служба ГОЧС РТ, ГУ МЧС России по РТ, Администрации муниципальных образований РТ |  |
|  | Организация и проведение бесед и лекций, акций, викторин и эстафет, а также оказание методической помощи в детских дошкольных и школьных учреждениях, ВУЗах, Сузах | по отдельному плану УМЦ | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 0,4 тыс.р. |
|  | Оформление помещений и оборудование учебных классов: - класс по пожарно-техническому минимуму; - класс защиты животных и растений; - создание учебного городка ГО. | до конца года | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 941,8 тыс.р. (согласно расчетам) при наличии финансирования |
|  | Создание мобильной (возимой) учебно-материальной базы в ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | в течение года | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» | 169,5 т.р. |
|  | Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию: Дня пожарной охраны; 70-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 85-ой годовщине Дня гражданской обороны Дню Спасателя. | апрель май октябрь декабрь | Начальник отдела кадров и режима Службы ГО и ЧС РТ |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Тыва к действиям по предназначению |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности органов местного самоуправления (г. Кызыл, Кызылский, Каа-Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский, Чеди-Хольский, Пий-Хемский кожууны) к безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году | февраль - март | Управление гражданской защиты | 3,26 тыс. руб |
|  | Проверка готовности населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, по готовности к пожароопасному сезону 2017 года (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Кызылский, Пий-Хемский, Тандинский, Тес-Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский кожууны | февраль - март | Отдел планирования ГО и предупреждения | 11,720 тыс. руб |
|  | Поверка развития и функционирование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований: Кызылский кожуун; Тоджинский кожуун; Чеди-Хольский кожуун; Улуг-Хемский кожуун; Каа-Хемский кожуун; | март | ГУ МЧС России по РТ, Управление оперативного реагирования Службы ГО и ЧС Республики Тыва, администрации кожуунов |  |
|  | Бай-Тайгинский кожуун; Барун-Хемчикский кожуун; г. Ак-Довурак; Тандинский кожуун; Дзун-Хемчикский кожуун; Каа-Хемский кожуун | апрель |  |  |
|  | Тес-Хемский кожуун; Сут-Хольский кожуун. г.Кызыл; Эрзинский кожуун; | май |  |  |
|  | Монгун-Тайгинский кожуун; Тере-Хольский кожуун; | август |  |  |
|  | Проверка работоспособности аппаратуры оповещения КТСО-Р РТ с перехватом ТВ каналов | ежеквартально | Отдел связи и АСУ УОН Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Проверка работоспособности аппаратуры оповещения КТСО-Р РТ без перехвата ТВ каналов | ежемесячно | Отдел связи и АСУ УОН Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |
|  | Всего: |  |  | 25278,68 тыс. рублей |

|  | Председатель Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва ____________________________ А.М. Монгал «______» декабря 2016 года |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первый заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Тыва полковник _________________ В.А. Соднам «______» декабря 2016 года |  |

Лист согласования Плана основных мероприятий Республики Тыва в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год

| № п/п | Должность, наименование управления, самостоятельного отдела | ФИО | Дата, подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первый заместитель начальника регионального центра |  |  |  |
|  | Заместитель начальника регионального центра по Государственной противопожарной службе |  |  |  |
|  | Заместитель начальника регионального центра (по АТД и оперативному планированию) |  |  |  |
|  | Заместитель начальника регионального центра (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) |  |  |  |
|  | Управление гражданской защиты |  |  |  |
|  | Управление пожарно-спасательных сил и сил ГО |  |  |  |
|  | Управление надзорной деятельности |  |  |  |
|  | Управление кадров |  |  |  |
|  | Организационно-мобилизационное управление |  |  |  |
|  | Управление материально-технического обеспечения |  |  |  |
|  | Финансово – экономическое управление |  |  |  |
|  | Отдел оперативного планирования |  |  |  |
|  | Отдел территориальной политики |  |  |  |
|  | Отдел связи (оповещения и АСУ) |  |  |  |
|  | Отдел подготовки войск и АСФ |  |  |  |
|  | Отдел государственной инспекции по маломерным судам |  |  |  |