Информация

об итогах реализации государственной программы Республики Тыва

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2022 годы» в 2020 году**

Государственная программа Республики Тыва «Защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2022 годы» (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 31.12.2013 № 778.

Государственным заказчиком и ответственным исполнителем Госпрограммы является Служба ГО и ЧС Республики Тыва.

Основные цели Программы: снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Тыва.

Задачи Программы: обеспечение территориального развертывания и функционирования системы 112 на территории Республики Тыва; развитие и оснащение подразделений добровольной пожарной охраны республики; создание региональной системы оповещения населения Республики Тыва; предотвращение гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Республики Тыва; обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Республики Тыва; проведение мер по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Тыва".

Госпрограмма включает 6 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач.

На реализацию подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Республики Тыва» в 2020 году финансовых средств не предусмотрено.

Законом Республики Тыва на 2020 год на реализацию 4 подпрограмм Госпрограммы предусмотрено средств на общую сумму 18 462,4 тыс. рублей. Всего профинансировано средств 18 434,5 тыс. рублей (99,8%), из них кредиторская задолженность 2019 года 10 763,5 тыс. рублей (58,2%).

*Таблица 1, тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограммы** | **Кт. Зад.** | **Первон. План** | **Уточн. План** | **План (без учета Кт. Зад.)** | **Профин.** | **Кассовый расход** | **Принято БО** |
| **заключ. Контрактов** |
| «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» («Система – 112») | 9 943,3 | 13 000,0 | 14 500,0 | 4 556,8 | 14 500,0 | 14 500,0 | 4 556,8 |
| «Пожарная безопасность в Республике Тыва» («Пожарная безопасность») | 0 | 193,1 | 193,1 | 0,0 | 193,1 | 193,1 | 193,1 |
| «Реконструкция системы оповещения населения республики Тыва с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» («Реконструкция системы оповещения») | 236,2 | 1 630,0 | 1 693,6 | 1 457,4 | 1 665,6 | 1 665,6 | 1 457,4 |
| «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» («Безопасность на ВО») | 584,1 | 2 081,0 | 2 075,7 | 1 491,6 | 2 075,7 | 2 075,7 | 1 491,8 |
| "Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город») | 0,0 | 1 807,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **10 763,5** | **18 712,0** | **18 462,4** | **7 505,8** | **18 434,5** | **18 434,5** | **7 699,0** |

Из показателей таблицы видно, что значительная часть средств 2020 года на сумму 10 763,5 тыс. рублей (58,2%) направлена на погашение кредиторской задолженности 2019 года.

На запуск Системы-112 и региональной системы оповещения по внутреннему перераспределению направлено средств 1566,1 тыс. рублей (прим. бюджет увеличен на 8%), и Министерством финансов РТ полностью сокращены средства на сумму 1 807,9 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы АПК «Безопасный город» (прим. бюджет уменьшен на 9 %), в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

**II.** За 2020 год принято бюджетных обязательств на сумму 7 699,0 тыс. рублей или профинансировано на сумму 7 671,0 тыс. рублей (99,6 %) от принятых обязательств 2020 года.

В рамках выполнения мероприятий государственной программы заключено 16 контрактов на общую сумму 7 699,0 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Система - 112» заключено 6 контрактов на сумму 4556,8 тыс. рублей, где приобретены программные продукты, лицензии, годовые сертификаты, организовано предоставление каналов связи для центра обработки вызовов «Системы-112», ЕДДС и ДДС-03 муниципальных образований, также организована круглосуточная техническая поддержка работоспособности центра обработки вызовов Системы-112.

Распоряжением Правительства Республики Тыва от 18.09.2020 № 406-р «О проведении предварительных комплексных испытаний и вводе в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территориях Чеди-Хольского, Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского, Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского кожуунов Республики Тыва» в период 20-21 октября 2020 года проведены предварительные комплексные испытания системы-112. В результате приемочных испытаний сегменты системы-112 введены в опытную эксплуатацию.

По номеру «112» в центре обработки вызовов системы-112 организован круглосуточный прием и обработка вызовов о происшествиях от населения г. Кызыла и 10 муниципальных образований республики, всего с 1 января по 20 декабря 2020 года принято и обработано 144 138 вызовов.

2. По подпрограмме «Пожарная безопасность» на сумму 193,1 тыс. рублей приобретено 21 комплекта боевой одежды пожарного муниципальным образованиям республики.

Согласно распоряжению Правительства Республики Тыва от 30.04.2020 № 186-р переданы в следующие населенные пункты: с. Шанчы Чаа-Хольского района (3 шт.), с. Сайлыг Чеди-Хольского района (2 шт.), с. Арыскан (2 шт.) и Эйлиг-Хем (2 шт.) Улуг-Хемского района, с. Ийме Дзун-Хемчикского района (2 шт.), с. Аржаан Пий-Хемского района (2 шт.), с. Шуй Бай-Тайгинского района (2 шт.), с. Ак-Тал Чеди-Хольского района (2 шт.), с. Хонделен Барун-Хемчикского района (2 шт.) и с. Шеми Дзун-Хемчикского района (2 шт.).

1. По подпрограмме «Реконструкция системы оповещения» заключено 4 контракта на сумму 1457,4 тыс. рублей, где приобретено оборудование и организовано выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, содержание каналов связи сегмента региональной системы оповещения, техническое обслуживание пультов управления региональной системы оповещения.

4. По подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 075,69 тыс. рублей, из них выплачена кредиторская задолженность на сумму 584,07 тыс. рублей, на сумму 1491,76 тыс. рублей заключено 5 контрактов, где приобретены аэролодка Пиранья 3, с целью проведение рейдовых и патрульных мероприятий с выявлением фактов нарушения правил охраны и жизни людей на воде и ноутбуки, с целью обеспечения 2 новых рабочих мест.

**III.** Анализом достижения показателей Госпрограммы установлено, что из 15 показателей достигнуты 11 показателей (73%), не достигнуты 4 показателя подпрограммы «Пожарная безопасность» (26%).

По пожарной безопасности следует, что ключевыми показателями установлены данные, которые напрямую не зависят от оснащения и стимулирования добровольцев-пожарных.

Службой разработан проект «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 31.12.2013 № 778», где вносятся изменения в целевые индикаторы, в частности, исключаются действующие индикаторы и вводятся новые показатели.

При согласовании Министерством экономики Республики Тыва от 12.01.2021 № ДО-06-22 даны замечания, в настоящее время проект находится на доработке по устранению замечаний.

Ниже в таблице представляем информацию о достигнутых значениях целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Госпрограммы:

*Таблица 2, тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Достижение целевого индикатора** | | **Прим.** |
| **План** | **Факт** |
| Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | Доля населения Республики Тыва, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 (с нарастающим итогом) | процент | 96 | 96 | Достигнуто |
| Муниципальные образования Республики Тыва, в которых развернута система-112 (с нарастающим итогом) | единиц | 17 | 17 | Достигнуто |
| процент | 84,7 | 84,7 |
| Численность персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение (с нарастающим итогом) | единиц | 143 | 143 | Достигнуто |
| в том числе ЕДДС и ЦОВ-112 | 71 | 71 |
| Создание автоматизированных рабочих мест системы-112 на базе ЕДДС и ДДС (с нарастающим итогом) | единиц | 46 | 46 | Достигнуто |
| Пожарная безопасность в Республике Тыва | Количество зарегистрированных бытовых пожаров (единиц) | единиц | 380 | 1285 | Не выполнено |
| процентов | 25,64 | 238,2 |
| Количество погибших людей (человек) | кол-во | 6 | 22 | Не выполнено |
| процентов | 72,73 | 266,6 |
| Количество людей, получивших травмы (человек) | кол-во | 12 | 32 | Не выполнено |
| процентов | 69,23 | 166,6 |
| Материальный ущерб (млн. рублей) | кол-во | 7,89 | 10,66 | Не выполнено |
| процентов | 28,98 | 35,1 |
| Реконструкция системы оповещения населения республики Тыва | Доля муниципальных образований и городских округов республики, в которых созданы сегменты региональной системы оповещения на базе аппаратуры П-166М | процент | 63,1 | 63,1 | Достигнуто |
| Количество каналов связи региональной системы оповещения населения | единиц | 12 | 12 | Достигнуто |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Количество детей, прошедших обучение плаванию | человек | 700 | 700 | Достигнуто |
| Количество подготовленных спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | человек | 2 | 3 | Достигнуто |
| Снижение количества погибших на водных объектах | процентов | 5 | 5 | Достигнуто |
| Показатель количества водных объектов, где проведены патрулирования и профилактические работы | единиц | 7 | 7 | Достигнуто |
| Создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город | Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов от заработной платы диспетчеров ЕДДС в консолидированный бюджет Республики Тыва | тыс. рублей | 1935 | 1935 | Достигнуто |

**IV.** По итогам анализа за 2020 год наблюдается:

- выполнение мероприятий по принятию бюджетных обязательств – 100%.

- исполнение расходных обязательств – 100%.

- достижение целевых индикаторов, кроме показателей подпрограммы «Пожарная безопасность», в результате установления показателей в неувязке задачами и объемами финансирования мероприятий подпрограммы.

И в целях повышения эффективности реализации Госпрограммы Служба предлагает внести изменения в целевые индикаторы подпрограммы «Пожарная безопасность».