| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Республике Тыва генерал-майор внутренней службы А.А. Назаров «______» ________________2018 года | УТВЕРЖДАЮ Глава Республики Тыва - Председатель Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оол от «______» ________________ 2018 года |
| --- | --- |

ПЛАН
основных мероприятий  Республики Тыва в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на  2018 год

г. Кызыл

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Исполнители соисполнители |  | Ориентировочные затраты общие (тыс.руб.) |  | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2018 год, проводимые МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в выполнении мероприятий по обеспечению безопасности при проведении 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации |  | январь - март |  | ДОУ, ДНПР, ДГОП, УИН, ТО МЧС |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области: гражданской обороны на период до 2030 года; защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года; пожарной безопасности на период до 2030 года |  | в течение года |  | ДТП, директора департаментов и начальники управлений, ТО МЧС России, АГЗ, АГПС |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках Года культуры безопасности |  | по отдельному плану |  | ДГЗ, структурные подразделения ЦА МЧС России, ТО МЧС России |  |  |  |  |
|  | Проведение Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности РСЧС, выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2017 году и постановке задач на 2018 год |  | февраль |  | ДОУ, структурные подразделения ЦА МЧС России, ТО МЧС России, АГЗ, АГПС |  |  |  |  |
|  | Проведение Всероссийского командно-штабного учения по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера |  | II квартал |  | ДОУ, структурные подразделения ЦА МЧС России, ТО МЧС России, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, органы местного самоуправления |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение месячника Гражданской обороны с участием территориальных органов МЧС России |  | октябрь-ноябрь |  | ДГО |  |  |  |  |
|  | Проведение месячников безопасности на водных объектах с участием территориальных органов МЧС России |  | по отдельному плану |  | УБВО, ГУ МЧС России по РТ, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, органы местного самоуправления |  |  |  |  |
| 2. Тренировки и учения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по гражданской обороне с участием территориальных органов МЧС России |  | октябрь |  | ДГО, директора департаментов и начальники управлений, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, ТО МЧС России, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, органы местного самоуправления |  |  |  |  |
| - Мероприятия в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2018» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексная безопасность – 2018 | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в совещании с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения (в рамках международного салона «Комплексная безопасность-2018») (г. Ногинск, Московская область) |  |  | ДГО, директора департаментов и начальники управлений, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, Председатель КЧС и ПБ Республики Тыва |  | при наличии финансирования |  |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тренировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Участие в штабной тренировке по теме: «Организация управления подчиненными подразделениями при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком» |  | 1 февраля |  | ОШ ЛЧС, ОГ, ППУ, ООП ГУ МЧС России по Республике Тыва, ОДС, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Тыва», ОГ гарнизонов пожарной охраны ФКГУ «1 ОФПС по Республике Тыва», КЧС и ПБ, силы и средства Ф и ТП РСЧС Республике Тыва |  | - |  |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления и силами обороны, районного звена ТП РСЧС Кызылского района по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП ГОЧС Кызылского района при угрозе и возникновении ЧС природного характера, обусловленной весенним паводком» |  | 5-7 марта |  | Начальники ООП, УГЗ ГУ МЧС России по РТ, органы управления ГОЧС, силы ГО, КЗ ТП РСЧС РТ Кызылского района, специалисты министерств и ведомств РТ |  | - |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с аварийно-спасательными формированиями Республики Тыва по теме: «Реагирование на ЧС, обусловленную провалом под лед легкового автомобиля на Кара-Хаакской ледовой переправе (Кызылский район)» |  | 15 апреля |  | ОБВО ГУ МЧС России по Республике Тыва, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Тыва», ТПСО, Служба ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления и силами гражданской обороны, городского звена ТП РСЧС г. Ак-Довурак по теме: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» |  | 11-13 июля |  | Начальники ООП, УГЗ ГУ МЧС России по РТ, органы управления ГОЧС, силы ГО, ГЗ ТП РСЧС РТ г. Ак-Довурак, специалисты министерств и ведомств РТ |  | 2,8 |  |  |
|  | - Штабная тренировка по теме: «Организация управления подчиненными подразделениями при угрозе и возникновении ЧС, вызванных авариями на объектах ЖКХ» |  | 20 сентября |  | ОШ ЛЧС, ОГ, ППУ, ООП ГУ МЧС России по Республике Тыва, ОДС, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Тыва»,ОГ гарнизонов пожарной охраны ФКГУ «1 ОФПС по Республике Тыва», КЧС и ПБ, силы и средства Ф и ТП РСЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с аварийно-спасательными формированиями Республики Тыва по теме: «Реагирование на ЧС, обусловленную провалом рыболовов под лед на р. м. Енисей в черте г. Кызыла» |  | 10 декабря |  | ОБВО ГУ МЧС России по Республике Тыва, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Тыва», ТПСО, Служба ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Участие в комплексных тренировках под руководством СРЦ МЧС России с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС по ликвидации природных и техногенных ЧС межрегионального и регионального характера |  | ежемесячно, (в месяц, когда не проводится учение или тренировка под руководством вышестоящего органа управления) |  | НГУ, 1 ЗНГУ, ЗНГУ (по АКУ), ООП ГУ МЧС России по Республике Тыва и подчиненные учреждения, органы управления и силы Ф и ТП РСЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Участие в совместных противоаварийных штабных тренировках диспетчерского персонала ОАО «Тываэнерго» и ГУ МЧС России по Республике Тыва, по теме: «Ликвидация технологического нарушения режима работы электрической сети, связанного с погашением населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения, выполнение регламента обмена информацией в аварийных и чрезвычайных ситуациях» |  | по отдельному плану |  | Начальник, ОДС ФКУ «ЦУКС МЧС России по Республике Тыва», должностные лица и ДС ОАО Тываэнерго, оперативно-дежурный персонал территориальных участков ОАО «Тываэнерго» |  | - |  |  |
|  | Участие в совместной противоаварийной тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах энергетики |  | по плану Филиала «СО – ЦДУ ЕЭС» Красноярское РДУ |  | Филиал «СО – ЦДУ ЕЭС» Красноярское РДУ, ОАО «Тываэнерго», ОАО «Кызылская ТЭЦ», ФКУ «ЦУКС МЧС России по РТ» |  | - |  |  |
| 2.Сборовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебно-методический сбор с должностными лицами ТП РСЧС, председателями КЧС и ОПБ муниципальных образований, работниками органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления по вопросу реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период 2030 года на региональном и местном уровне. |  | сентябрь |  | ГУ МЧС России по Республике Тыва, члены КЧС и ОПБ, главы МО, работники уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, при органах местного самоуправления. |  | - |  |  |
|  | Участие в научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций» в режиме видеоконференцсвязи. |  | октябрь |  | УГЗ ГУ МЧС России по Республике Тыва, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Тыва» |  | - |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Тыва 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заседания КЧС: - Об организации и проведении превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в лесах, защиты населенных пунктов и объектов экономики республики от лесных пожаров в пожароопасный период 2018 года |  | I квартал |  | Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва, ГУ МЧС России по Республике Тыва, Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, органы местного самоуправления Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - Об организации безаварийного пропуска талых и паводковых вод на территории Республики Тыва на 2018 год |  |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, органы местного самоуправления Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - О сложившейся лесопожарной (паводкоопасной) обстановке на территории Республики Тыва. Превентивные меры предупреждения ЧС, обусловленных природными пожарами и весенним паводком |  | При угрозе ЧС |  | Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва, ГУ МЧС России по Республике Тыва, Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |  |  |  |  |
|  | - О подготовке учреждений детского отдыха к оздоровительной кампании 2018 г. Проведение надзорно профилактической операции «Отдых». |  | II квартал |  | ГУ МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - Об организации обеспечения безопасности людей на водных объектах. Организация и проведения акции «Вода - Безопасная территория» |  | II квартал |  | ГУ МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Организация и проведение акции «Безопасный лёд» в осенне- зимний период 2018-2019 годов. |  | IV квартал |  | Министерство дорожно - транспортного комплекса Республики Тыва, ГУ МЧС России по Республике Тыва, органы местного самоуправления Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - Об оперативной обстановке с пожарами на территории Республики Тыва. Подготовка к проведению новогодних и рождественских праздников на объектах различных форм собственности. |  | IV квартал |  | Главное управление МЧС России по Республике Тыва, органы местного самоуправления Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - Подведение итогов работы КЧС и ПБ РТ за 2018 год. Утверждение плана работы на 2019 год. |  | IV квартал |  | Служба ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Разработка проектов актов Правительства Республики Тыва: - о проведении на территории Республики Тыва месячника пожарной безопасносности; - о проведении на территории Республики Тыва месячника безопасности на водных объектах; - Об утверждении плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории Республики Тыва на 2018 год; - о проведении Сбора по подведению итогов выполнения мероприятий ГО, деятельности ТП РСЧС Республики Тыва за 2018 год и постановке задач на 2018 год»; - о выделении финансовых средств из резервного фонда Правительства Республики Тыва; - о подготовке материалов к Госдокладу «О состоянии защиты населения и территории Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2018»; - О подготовке материалов к докладу «О состоянии гражданской обороны в Республике Тыва»; - о корректировке составов КЧС и ПБ РТ, подкомиссий КЧС и ПБ РТ; - о корректировке состава ЭК РТ; - о корректировке состава комиссии по УФО РТ. |  | март апрель октябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  | УГЗ, Управление надзорной деятельности и профилактики на водных объектах (далее – УНД) Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Оказание методической и практической помощи муниципальным образованиям Республики Тыва по разработке и принятию нормативно-правовых актов в кожуунах в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, планированию мероприятий по предупреждению паводка, природных пожаров, выделению бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Республики Тыва. |  |  |  | Управления и самостоятельные отделы Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Проведение корректировки Плана гражданской обороны и защиты населения Республики Тыва |  | до 1 февраля |  | УГЗ и УОВ «Система-112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Организация работы по корректировке Плана действий Республики Тыва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | февраль |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - Разработка и корректировка плана смягчения рисков и реагирования на ЧС на территории РТ в паводкоопасный период 2018 года |  | к 10 марта |  | УГЗ, ОИТМ РХБ и МЗ, ОМГО и ПЧС, ОИТ, АСУ и связи, УГЗ управления и отделы ГУ МЧС России по Республике Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Уточнение планов профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам |  | Февраль-март |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Уточнение реестра ПОО и объектов жизнеобеспечения Республики Тыва |  | к 1 марта |  | УГЗ Службы ГО и ЧС РТ, ГУ МЧС России по РТ |  | - |  |  |
|  | Проведение на территории Республики Тыва операции «Безопасный лед» |  | февраль-апрель, ноябрь - декабрь |  | Отдел ГИМС ГУ МЧС России по Республике Тыва, УНД Службы ГО и ЧС РТ |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия со СМИ, освещение проведения операции «Безопасный лед» |  | февраль-апрель, ноябрь - декабрь |  | Управление обработки вызовов «Система-112» (далее – УОВ «Система-112») Службы ГО и ЧС РТ, муниципальные образования Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Оказание методической помощи в проведении противопаводковых мероприятий в муниципальных образованиях, подверженных угрозе подтопления |  | март - апрель |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Организация работы по корректировке Плана первоочередного жизнеобеспечения населения Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности |  | до 1 апреля |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Организация работы по корректировке Паспорта безопасности территории Республики Тыва |  | до 1 апреля |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по развитию и поддержанию в состоянии постоянной готовности региональной системы оповещения населения республики: |  |  |  | УОВ «Система-112», УПКиДО, УФЭОиМТП Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - разработка, формирование и согласование перечня и объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения» на 2019 год в министерстве экономике Республике Тыва, министерстве финансов Республики Тыва; |  | август |  |  |  |  |  |  |
|  | - оказание методической помощи специалистам ГО и ЧС администраций МО по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту оборудования муниципальной системы оповещения; |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение инструктажа специалистов ЕДДС правилам эксплуатации оборудования КСЭОН; |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | - реализация плана мероприятий по развитию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения ЧС на территории Республики Тыва |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | - исполнение мероприятий подпрограммы «Реконструкция системы оповещения населения с элементами КСЭОН». |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года № 1632: |  |  |  | УОВ «Система-112», УПКиДО, УФЭОиМТП Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - разработка, формирование и согласование перечня и объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва» на 2019 год в министерстве финансов Республики Тыва и министерстве экономики Республики Тыва |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | - реализация государственной программы по Системе-112: - подготовка технического задания для дооснащения центра обработки вызовов системы-112; - подготовка и согласование пакета документов для проведения открытого электронного аукциона; - контроль по проведению открытого электронного аукциона; - заключение государственного контракта; - контроль по поставке и проведению монтажных и пуско-наладочных работ системы-112; - контроль обучения персонала системы-112 - проведение электронного аукциона и заключение государственного контракта по предоставлению каналов связи. |  | январь февраль февраль март июль ежемесячно январь |  |  |  |  |  |  |
|  | - укомплектование персонала Системы 112; |  | январь |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение совещания межведомственной рабочей группы по координации работ для реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 |  | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |
|  | - контроль модернизации УОВЭОС системы-112. |  | март |  |  |  |  |  |  |
|  | - контроль укомплектования АРМ ЕДДС г. Кызыла. |  | март |  |  |  |  |  |  |
|  | - контроль развертывания АРМ ДДС «04» г. Кызыла. |  | март |  |  |  |  |  |  |
|  | - подключение и интеграция системы ЭРА-Глонасс с системой 112. |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | - интеграция ведомственных информационных систем ДДС «02» и ДДС «03». |  | февраль |  |  |  |  |  |  |
|  | - контроль укомплектования АРМ ДДС«03». |  | март |  |  |  |  |  |  |
|  | - прием и обработка вызовов системы-112 |  | ежедневно |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении «Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: |  |  |  | УОВ «Система-112», УПКиДО, УФЭОиМТП Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - разработка, формирование и согласование перечня и объемов финансирования мероприятий подпрограммы ««Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016-2018 годы»» на 2019 год в министерстве финансов Республики Тыва |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение совещания межведомственной рабочей группы по координации работ для реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении «Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |
|  | - уточнение и корректировка плана мероприятий по внедрению АПК «Безопасный город» на территории республики. |  | март |  |  |  |  |  |  |
|  | - внесение изменений в состав межведомственной комиссии и межведомственной рабочей группы. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
|  | - разработка технического задания по внедрению АПК «Безопасный город» на территории республики. |  | по мере определения пилотных зон |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение «Месячника пожарной безопасности» на территории Республики Тыва, анализ исполнения распоряжения Правительства Республики Тыва о проведении месячника пожарной безопасности |  | апрель - май |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Контроль за оперативной обстановкой в лесостепной зоне Республики Тыва |  | апрель-октябрь |  | Госкомитет по лесному хозяйству Республики Тыва, ГУ МЧС России по РТ, Служба ГО и ЧС РТ |  |  |  |  |
|  | Проведение «Месячника безопасности на водных объектах Республики Тыва» |  | II-III квартал |  | УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Контроль и оказание методической помощи муниципальным образованиям по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | май - август |  | УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва, администрации кожуунов и городов |  |  |  |  |
|  | Проведение профилактической операции «Пляж-2018» на водных объектах Республики Тыва |  | - июнь – - июль |  | - УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий совместно с муниципальными образованиями по организации и подготовке пляжей и мест отдыха людей на водных объектах Республики Тыва |  | - до 30 июня |  | - УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия со СМИ, освещение проведения месячника безопасности на водных объектах. Подготовка статей, организация выступлений на ТВ и РВ по безопасному поведению на водных объектах в период купального сезона |  | II-IV квартал |  | УОВ «Система-112» Службы ГО и ЧС РТ |  |  |  |  |
|  | Контроль за ходом завоза материально-технических средств, топливно-энергетических ресурсов и продовольствия в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по каждому населенному пункту, по основным видам завозимых товаров |  | 1 июля – 31 декабря |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва и муниципальные образования Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Участие в месячнике безопасности жизнедеятельности |  | сентябрь |  | УГЗ ГУ МЧС России по Республике Тыва, ГАОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Республики Тыва» (далее – УМЦ по ГО и ЧС РТ) |  |  |  |  |
|  | Разработка и представление в прокуратуру Республики Тыва проекта плана плановых проверок объектов надзора на 2019 год. |  | до 1 сентября |  | УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Корректировка перечня сил и средств аварийно-восстановительных формирований по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными ситуациями на объектах жизнеобеспечения в период прохождения отопительного сезона 2018/19 года |  | сентябрь |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению резервными источниками электроснабжения организаций как объектов ТЭК, так и с массовым пребыванием людей и круглосуточным пребыванием Республики Тыва |  | до 30 сентября |  | ГБУ РТ «Аварийно-восстановительная служба», Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Разработка плана по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период на территории Республики Тыва |  | сентябрь – октябрь |  | УГЗ ГУ МЧС России по Республике Тыва, УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Проведение инвентаризации имущества резерва Республики Тыва |  | ноябрь |  | УФЭОиМТП Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Контроль за проведением обучения специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях МЧС России по дополнительным профессиональным программам в 2018 году. |  | до 3 декабря |  | УГЗ Службы ГО и ЧС РТ |  | - |  |  |
|  | Участие в подготовке Государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2017 году» |  | до 20 декабря |  | УГЗ, ГАОУ «УМЦ по ГО и ЧС РТ», УФЭОиМТП, УОВ «Система-112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 29.04.1995 № 444 |
|  | Подготовка Государственного доклада «О состоянии гражданской обороны в Республике Тыва» и представление в ГУ МЧС России по Республике Тыва |  | до 20 декабря |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  | Приказ МЧС России от 16.02.2012 № 70 |
|  | Проведение мероприятий по восполнению резерва Республики Тыва |  | в течение года |  | УФЭО Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения Республики Тыва |  | ежеквартально |  | Роспотребнадзор Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Разработка плана основных мероприятий Республики Тыва в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год |  | не позднее 15 дней после утверждения Комплексного плана основных мероприятий МЧС России |  | Все управления и подведомственные учреждения Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Участие в проведении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних праздников на территории Республики Тыва |  | В период проведения праздничных мероприятий |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Оказание методической помощи по функционированию добровольных пожарных команд Республики Тыва |  | В течение года |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Проведение технического обслуживания КТСО-Р (г.Кызыл, пгт. Каа-Хем, с Сарыг-Сеп: г.Чадан, с.Теве-Хая, с.Хайыракан, г.Ак-Довурак, с.Кызыл-Мажалык, г.Туран, г.Шагонар, с.Бай-Хаак, с.Успенка, с.Дурген, с.Межегей, с.Мугур-Аксы) |  | ежемесячно |  | УОВ «Система – 112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Уточнение и корректировка телефонных номеров членов КЧС и ПБ и членов подкомиссий. |  | ежеквартально |  | УОВ «Система – 112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Уточнение и корректировка схемы оповещения и порядок оповещения населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций. |  | ежеквартально |  | УОВ «Система – 112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Учет, хранение и восполнение резерва материально-технических средств Республики Тыва, предусмотренных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций согласно Постановления Правительства Республики Тыва № 176 от 24.03.2008г |  | в течение года |  | УФЭО Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Учет материальных запасов и спец.техники, имущества ПВР находящихся на ответственном хранении (г.Кызыл, г. Ак-Довурак, г.Шагонар) |  | в течение года |  | УФЭО Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | 5079 т.р. |  |  |
|  | Проведение инвентаризации имущества резерва Республики Тыва; |  | ежеквартально |  | УФЭО Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Участие в реализации Государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы». Подпрограмма 1. «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва»; Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность в Республике Тыва»; Подпрограмма 3. «Реконструкция системы оповещения населения Республики Тыва с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»; |  | в течение года |  | УФЭО Службы ГО и ЧС РТ |  | 19054 тыс. руб. 13 000,0 тыс. руб. 150 тыс. руб. 1620,50 тыс. руб. 4283,50 тыс.руб. |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение под руководством председателя КЧС и ПБ Республики Тыва: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | командно-штабные тренировки по теме: «Действия КЧС и ПБ, сил и средств районных звеньев ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» Эрзинский и Тандинский кожууны) |  | март |  | УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | 7,0 тыс.рублей |  |  |
|  | командно-штабные тренировки по теме: «Действия КЧС и ПБ, сил и средств районных звеньев ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных крупными природными пожарами. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» (Улуг-Хемский и Тоджинский кожууны) |  | апрель |  | УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | 6,0 тыс.рублей |  |  |
|  | Тактико-специальные учения по теме: «Действия КЧС и ПБ, сил и средств районных звеньев ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах топливо-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» (Чаа-Хольский и Барун-Хемчикский кожууны) |  | октябрь |  | УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | 8,0 тыс. рублей |  |  |
|  | Подготовка и проведение под руководством председателей КЧС и ПБ муниципальных образований: |  |  |  | Органы управления, силы и средства ТП РСЧС РТ МО |  | - |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тере-Хольского кожуунного звена ТП РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, обусловленной падением воздушного судна»; |  | 22 марта |  | председатель КЧС и ПБ Тере-Хольского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Овюрского кожуунного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на электроподстанции» |  | 28 марта |  | председатель КЧС и ПБ Овюрского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Пий-Хемского кожуунного звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; |  | 29 марта |  | председатель КЧС и ПБ Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств районных звеньев ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных крупными природными пожарами. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» |  | 5 апреля |  | Председатель КЧС и ПБ Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Каа-Хемского районного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; |  | 12 апреля |  | председатель КЧС и ПБ Каа-Хемского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств ТП РСЧС Монгун-Тайгинского кожуунного звена при ликвидация последствий чрезвычайной ситуации биолого-социального характера (бешенство)» |  | 18 апреля |  | председатель КЧС и ПБ Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Дзун-Хемчикского кожуунного звена при ликвидация последствий чрезвычайной ситуации биолого-социального характера (сибирская язва)»; |  | 25 апреля |  | председатель КЧС и ПБ Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тес-Хемского кожуунного звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; |  | 15 мая |  | председатель КЧС и ПБ Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ г. Кызыла, сил и средств Кызылского городского звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; |  | 16 мая |  | КЧС и ПБ г. Кызыла |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Чеди-Хольского кожуунного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных крупной аварией в системе ТЭК и ЖКХ »; |  | 23 мая |  | председатель КЧС и ПБ Чеди-Хольского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Работа КЧС и ПБ Бай-Тайгинского кожууна при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения» |  | 29 мая |  | председатель КЧС и ПБ Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Ак-Довуракского городского звена при ликвидация последствий сейсмособытия»; |  | 14 июня |  | председатель КЧС и ПБ г.Ак-Довурак |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Чаа-Хольского кожуунного звена ТП РСЧС при ликвидация последствий крупного дорожно-транспортного происшествия с разливом нефтепродуктов» |  | 26 июня |  | председатель КЧС и ПБ Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Сут-Хольского кожуунного звена ТП РСЧС при ликвидация последствий чрезвычайной ситуации биолого-социального характера (сибирская язва)»; |  | 28 июня |  | председатель КЧС и ПБ Сут-Хольского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Дзун-Хемчикского кожуунного звена при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на электроподстанции»; |  | 11 июля |  | председатель КЧС и ПБ Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Работа КЧС и ПБ, сил и средств Тандинского кожуунного звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; |  | 18 июля |  | председатель КЧС и ПБ Тандинского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Кызылского городского звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации биолого-социального характера обусловленной вспышкой особо опасные болезни» |  | 19 июля |  | председатель КЧС и ПБ г.Кызыла |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Улуг-Хемского кожуунного звена ТП РСЧС при ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия с разливом нефтепродуктов»; |  | 25 июля |  | председатель КЧС и ПБ Улуг-Хемского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Сут-Хольского кожуунного звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС обусловленной крупным лесным пожаром вблизи населенного пункта. Проведение эвакуационных мероприятий, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения»; |  | 12 сентября |  | председатель КЧС и ПБ Сут-Хольского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Улуг-Хемского кожуунного звена при ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия с разливом нефтепродуктов». |  | 20 сентября |  | председатель КЧС и ПБ Улуг-Хемского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Тес-Хемского районного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС биолого-социального характера (сибирская язва)» |  | 25 сентября |  | председатель КЧС и ПБ Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Эрзинского звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на электроподстанции» |  | 26 сентября |  | председатель КЧС и ПБ Эрзинского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств ТП РСЧС Монгун-Тайгинского кожуунного звена при при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на электроподстанции» |  | 30 октября |  | председатель КЧС и ПБ Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Бай-Тайгинского кожуунного звена ТП РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной, нарушением автомобильного движения на автодорогах районного значения в связи с неблагоприятными метеоусловиями». |  | 24 октября |  | Председатель КЧС и ПБ Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Овюрского районного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной крупным дорожно-транспортным происшествием». |  | 14 ноября |  | председатель КЧС и ПБ Овюрского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Каа-Хемского кожуунного звена при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, обусловленной падением воздушного судна»; |  | 20 ноября |  | председатель КЧС и ПБ Каа-Хемского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Пий-Хемского кожуунного звена ТП РСЧС РТ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных крупной аварией в системе ТЭК и ЖКХ » |  | 21 ноября |  | председатель КЧС и ПБ Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Чеди-Хольского районного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на объекте электроснабжения» |  | 5 декабря |  | председатель КЧС и ПБ Чеди-Хольского кожууна |  |  |  |  |
|  | «Действия КЧС и ПБ, сил и средств Овюрского кожуунного звена ТП РСЧС РТ при ликвидации последствий ЧС обусловленной аварией на электроподстанции»; |  | 6 декабря |  | председатель КЧС и ПБ Овюрского кожууна |  |  |  |  |
|  | Проведение учебно-тренировочных водолазных спусков в оз. Чагытай Тандинского кожууна |  | Февраль, март |  | ПСО ГБУ РТ «АВС» |  |  |  |  |
|  | Проведение учебно-тренировочного занятия по теме: «Основы выживания в таежной местности в зимний период» с выездом в таежную местность на 3 суток |  | март |  | ПСО ГБУ РТ «АВС» |  |  |  |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне |  | октябрь |  | Службы ГО министерств и ведомств Республики Тыва, Группа контроля, Эвакуационная комиссия Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Проведение учебно-тренировочных занятий по темам: - «Спасение тонущего человека с привлечением сил ТПСО и ГИМС»; - «Спасение группы людей с привлечением сил ТПСО и ГИМС»; - «Оказание помощи людям, терпящим бедствие при аварии плавсредства, с привлечением сил ГИМС и ТПСО»; - «Оказание помощи людям, при происшествии на льду и оказание им доврачебной медицинской помощи»; - «Поиск и подготовка к подъему автомашины, провалившейся под лед». |  | 16-20 мая 20-24 июня 18-22 июля 14-18 ноября 12-16 декабря |  | ПСО ГБУ РТ «АВС» Службы ГО и ЧС Республики Тыва, ГИМС, ТПСО (по согласованию) |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка должностных лиц и руководителей, ответственных за организацию работы в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  | по плану комплектования |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ», ГУ МЧС России по РТ |  |  |  |  |
|  | Обучение в АГЗ МЧС России: - начальника УМЦ ГОЧС Республики Тыва; |  | Согласно плана комплектования АГЗ МЧС России |  | Управление правового, кадрового и документационного обеспечения (далее – УПК) Службы ГО и ЧС Республики Тыва, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 56 т.р. |  |  |
|  | Обучение преподавателя по «Системе-112» |  | в течение года |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ», УФЭОиМТП |  | При наличии финансирования |  |  |
|  | Участие в проведении учебно-методического сбора с руководителями администраций муниципальных образований Республики Тыва |  | февраль |  | Служба ГО и ЧС РТ, ГУ МЧС России по Республике Тыва |  | - |  |  |
|  | Создание мобильной (возимой) учебно-материальной базы в ГАОУ «УМЦ ГОЧС РТ» |  | в течение года |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 169 000 руб. (при наличии финансирования) |  |  |
|  | Оформление помещений и оборудование учебных классов: - класс по пожарно-техническому минимуму - класс защиты животных и растений - создание учебного городка ГО |  | в течение года |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 941 800 руб. (при наличии финансирования) |  |  |
|  | Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц ГО и РСЧС РТ |  | до 24 февраля |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Проведение бесед и лекций в ССУЗах и ВУЗах по темам: правила поведения на воде оказание первой помощи при утоплении |  | с 01 марта по 31 апреля |  | Начальник, личный состав ПСО ГБУ РТ «АВС», УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Сбор начальников УМЦ Республика Бурятия |  | Информация дополнительно |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 32 400 руб. |  |  |
|  | Прохождение стажировки преподавателей по «Системе-112» |  | Информация дополнительно |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Подготовка добровольцев (волонтеров), проводников туристических групп по дисциплине «Первоначальная подготовка спасателей» |  | По отдельному плану |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 55 000 руб. |  |  |
|  | Обучение должностных лиц и специалистов выездным методом в кожуунах: -Чеди-Хольский кожуун; - г.Ак-Довурак; - Тере-Хольский кожуун. |  | По отдельному плану |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 54 000 руб. |  |  |
|  | Провести специальную оценку условий труда в ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ». |  | апрель |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 10 000 руб. |  |  |
|  | Подготовка и проведение Всероссийских открытых уроков по ОБЖ |  | 1 марта, апрель, сентябрь, октябрь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение специализированных эстафет и тематических викторин по курсу ОБЖ в летних оздоровительных лагерях г. Кызыла и республики. |  | июнь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 10 000 руб. |  |  |
|  | Принять участие в проведении учебной практики по ГО со студентами «Тувинского государственного университета» |  | июнь-июль |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | - |  |  |
|  | Оказание методической и практической помощи в организации и проведении учебно-методических сборов (по специальной подготовке) с руководящим составом НФ ГО и НАСФ |  | март |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение сборов по подготовке специалистов УКП при УК |  | апрель |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение бесед и лекций по правилам поведения на воде, оказании помощи при утоплении в детских оздоровительных лагерях, туристических лагерях и домах отдыха |  | с 1 июня по 30 августа |  | УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение двухдневных сборов преподавателей организаторов курса ОБЖ общеобразовательных учреждений, преподавателей начальных классов, классных руководителей (город, кожууны) |  | ноябрь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Разработка Плана комплектования слушателей на 2019 год |  | ноябрь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Предоставление сведений в доклад об итогах выполнения Плана комплектования слушателями за 2018 год |  | ноябрь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Представление ГУ МЧС России по РТ сведений в доклад «Об организации и итогах подготовки населения Республики Тыва в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2018 год» (по форме 1\ОБУЧ) |  | до 25 ноября |  | Служба ГО и ЧС РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Подготовка приказа ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» «Об итогах подготовки различных групп населения в 2018 году и постановке задач на 2018 учебных год» |  | до 27 ноября |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Проведение учебно-методического сбора с председателями КЧС всех уровней (Республики Тыва, гг. Кызыла, Ак-Довурака, кожуунов), руководителями ФП РСЧС РТ, ТП РСЧС РТ по подведению итогов выполнения мероприятий ГО, анализу выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, пожарной безопасности в 2018 году и постановке задач на 2019 год. (Последний день сборов проведение заседания КЧС и ПБ Республики Тыва с участием Главы – Председателя Правительства Республики Тыва по итогам деятельности ТП РСЧС РТ в 2018 году и постановке задач на 2019 год)3 |  | 27-29 ноября |  | Начальники УГЗ, ОР, ОП и ПБ, УСВ, работники управлений и отделов Службы ГО и ЧС РТ, КЧС и ПБ РТ, Председатели КЧС И ПБ РТ всех уровней, начальники ГО РТ всех уровней, руководители ФП РСЧС РТ, ТП РСЧС РТ, начальники отделов ГО и ЧС, председатели эвакокомиссий, начальник ТПС, |  | 70 тыс. р. |  |  |
|  | Оказание методической помощи в области ГО объектам экономики Республики Тыва |  | по плану работы с ОЭ |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятия по сдаче ежегодного техминимума (экзаменов) по допуску к выполнению водолазных спусков и работ на 2018 г. на базе Южно-Сибирского ПСО МЧС России в городе Абакан Республики Хакасия |  | февраль |  | водолазы ПСО ГБУ РТ «АВС» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | 30 тыс. рублей |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение двухдневных сборов преподавателей организаторов курса ОБЖ общеобразовательных учреждений, преподавателей начальных классов, классных руководителей (город, кожууны) |  | март, ноябрь (в период каникул) |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение сборов с руководящим составом жилищно-эксплуатационных органов по вопросам организации обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания |  | апрель |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Оказание методической помощи при проведении в учебных заведениях Республики Тыва «День защиты детей» |  | май |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 3 тыс. р. |  |  |
|  | Организация и проведение специализированных эстафет и тематических викторин по курсу ОБЖ в летних оздоровительных лагерях г. Кызыла |  | июнь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 10 тыс. р. |  |  |
|  | Участие в организации и проведении Республиканских соревнований учащихся «Школа безопасности» |  | июнь |  | Министерство образования и науки РТ, Служба ГО и ЧС РТ, ГУ МЧС России по Республике Тыва |  |  |  |  |
|  | Принять участие в организации и проведении республиканской ВСИ «Служу России!» |  | июнь |  | ГУ МЧС России по РТ, Служба ГО и ЧС РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ», ЦДЮТ г. Кызыла |  |  |  |  |
|  | Подготовка и распространение среди преподавателей, учащихся образовательных учреждений республики и их родителей памяток, листовок, буклетов и т.д. по пожарной безопасности и другим вопросам безопасности жизнедеятельности |  | 01 -30 сентября |  | Служба ГО и ЧС РТ, ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ», Министерство образования и науки РТ, ГорОО г.Кызыла |  |  |  |  |
|  | Участие в конкурсе на лучший Учебно-методический центр по Сибири |  | сентябрь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | - |  |  |
|  | Сборы начальников УМЦ по Сибирскому федеральному округу (Республика Бурятия) |  | июнь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 32,4 тыс.р. |  |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на лучшую УМБ в учебных заведениях, УКП при ПЭЖУ и ОЭ города Кызыла |  | сентябрь |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении смотра конкурса на звания «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |  | до 20 декабря |  | Служба ГО и ЧС РТ, ГУ МЧС России по РТ, Администрации муниципальных образований РТ |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение бесед и лекций, акций, викторин и эстафет, а также оказание методической помощи в детских дошкольных и школьных учреждениях, ВУЗах, Сузах |  | по отдельному плану УМЦ |  | ГАОУ «УМЦ ГО и ЧС РТ» |  | 0,4 тыс.р. |  |  |
|  | Организация трансляций видеороликов аудиоинформации по региональным и местным теле, и радиоканалам по вопросам безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях |  | в течение года |  | УОВ «Система – 112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Организация трансляций видеороликов по безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях через МКИОН |  | в течение года |  | УОВ «Система – 112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера среди населения с использованием каналов СМИ, интернет-ресурсов, уличных электронных рекламных экранов |  | в течение года |  | УОВ «Система – 112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | - |  |  |
|  | Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию: годовщине Победы в Великой отечественной войне; годовщине Дня гражданской обороны; Дню Спасателя. |  | май октябрь декабрь |  | ГУ МЧС по РТ, Служба ГО и ЧС РТ |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Тыва к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности органов местного самоуправления (г. Кызыл, Кызылский, Каа-Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский, Чеди-Хольский, Пий-Хемский кожууны) к безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году |  | февраль - март |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | 12 тыс. руб |  |  |
|  | Проверка готовности населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, по готовности к пожароопасному сезону 2018 года (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Кызылский, Пий-Хемский, Тандинский, Тес-Хемский, Тоджинский, Каа-Хемский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский кожууны |  | февраль - март |  | УГЗ Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  | 12 тыс. руб |  |  |
|  | Проверка развития и функционирование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований: Кызылский кожуун; Тоджинский кожуун; Чеди-Хольский кожуун; Улуг-Хемский кожуун; Каа-Хемский кожуун; |  | февраль |  | ГУ МЧС России по РТ, УГЗ и УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва, администрации кожуунов |  |  |  |  |
|  | Бай-Тайгинский кожуун; Барун-Хемчикский кожуун; г. Ак-Довурак; Тандинский кожуун; Дзун-Хемчикский кожуун; Каа-Хемский кожуун |  | март |  |  |  |  |  |  |
|  | Тес-Хемский кожуун; Сут-Хольский кожуун. г.Кызыл; Эрзинский кожуун; Монгун-Тайгинский кожуун; Тере-Хольский кожуун; |  | апрель |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности аппаратуры оповещения КТСО-Р РТ с перехватом ТВ каналов |  | ежеквартально |  | УОВ «Система – 112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности аппаратуры оповещения КТСО-Р РТ без перехвата ТВ каналов |  | ежемесячно |  | УОВ «Система – 112» Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Проведение плановых проверок состояния имущества резерва Республики Тыва |  | ежеквартально |  | УФЭО Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Плановые проверки организации работы органов местного самоуправления Республики Тыва по выполнению обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера: |  | - Согласно ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год - № 2018096513 - от 3 октября 2017 г. |  | - УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | - администрация муниципального района Дзун-Хемчикского кожууна, администрации сумонов Хондергейский, Чыргакынский, Чадаанский, Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  | 108,480 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация муниципального района Барун-Хемчикского кожууна, администрации сумонов Аксы-Барлыкский, Шекпээрский, Барлыкский Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  | 51,0 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация муниципального района Бай-Тайгинского кожууна, администрации сумонов Бай-Талский, Кара-Хольский, Шуйский Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  | 73,0 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация сумона Уюкский Пий-Хемского кожууна Республики Тыва |  |  |  |  |  | 7,5 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация муниципального района Тандынского кожууна, администрации сумонов Балгазынский, Кызыл-Арыг, Межегейский, Успенка Тандынского кожууна |  |  |  |  |  | 39,0 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрации сумонов Холчук и Чал-Кежиг Чеди-Хольского кожууна |  |  |  |  |  | 27,6 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрации сумонов Шуурмакский, Чыргаландинский, Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  | 44,0 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация муниципального района Тоджинского кожууна, администрации сумонов Азасский, Ийский Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  | 60,0 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация городского поселения город Шагонар Улуг-Хемского кожууна, администрации сумонов Ийи-Талский, Арыскан, Торгалыгский, Чаатинский, Кок-Чыраанский Улуг-Хемского кожууна |  |  |  |  |  | 63,480 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрации сумонов Шамбалыгский, Целинный, Баян-Кольский, Сукпакский, Чербинский Кызылского кожууна |  |  |  |  |  | 18,0 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация муниципального района Тере-Хольского кожууна |  |  |  |  |  | 25,2 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация муниципального района Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  | 26,5 тыс.рублей |  |  |
|  | - администрация муниципального района Сут-Хольского кожууна, администрации сумонов Алдан-Маадырский, Кара-Чыраанский Сут-Хольского кожууна |  |  |  |  |  | 49,0 тыс.рублей |  |  |
|  | Предоставление отчетов по надзорной деятельности согласно форме 1С - ЧС |  | ежеквартально, 20 число последнего месяца |  | УНД Службы ГО и ЧС Республики Тыва |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – первый заместитель Председателя Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва ____________________________ А.М. Чудаан-оол «______» _____________2018 года Руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва _____________________________ А.А. Сарыглар «______» __________ 2018 года |  |
| --- | --- | --- |

|  | Лист согласования Плана основных мероприятий Республики Тыва в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год № п/п; Должность, наименование управления, самостоятельного отдела; ФИО; Дата, подпись; Примечания. 1; Первый заместитель начальника Главного управления; полковник В.А.Соднам. 2; Заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению); подполковник К.И.Банников. 3; Заместитель начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе); полковник вн.сл. В.Ю.Солонцов. 4; Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы; подполковник вн.сл. А.Э.Байыр-оол. 5; Управление гражданской защиты. 6; Отдел организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. 7; Управление надзорной деятельности и профилактической работы. 8; Отдел безопасности людей на водных объектах. 9; Отдел информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи. 10; Отдел оперативного планирования. |  |
| --- | --- | --- |