Отчет

о реализации государственной программы Республики Тыва

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы» в 2019 году**

Государственная программа Республики Тыва «Защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 31.12.2013 № 778.

Государственным заказчиком и ответственным исполнителем Госпрограммы является Служба ГО и ЧС Республики Тыва.

Госпрограмма включает 6 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач. На реализацию 2 подпрограмм Госпрограммы («Создание АПК «Безопасный город», «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Республики Тыва») в 2019 году финансовых средств не предусмотрено.

Программно-целевой подход данной программы, увязанный финансированием и результатами, позволяет осуществлять системную работу в минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Законом Республики Тыва от 03.12.2017 № 446-ЗРТ «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию 4 подпрограмм Госпрограммы предусмотрено средств на общую сумму 16 898,1 тыс. рублей (в редакции от 23.12.2019 № 560-ЗРТ). Всего профинансировано средств 6 078,3 тыс. рублей (36 %).

В 2019 году общий объем заключенных контрактов составил в количественном выражении 27 на общую сумму 14 977,94 тыс. рублей.

В ходе реализации Госпрограммы достигнуто следующее.

В административном центре Республики Тыва (г. Кызыл) создан центр обработки вызовов системы-112. Установлены автоматизированные рабочие места в ДДС «01», «02», «03», «04», Антитеррор, ЕДДС г. Кызыла, ЦУКС, ТПСО с подключением к ЦОВ-112 и введен в опытную эксплуатацию.

Установлено программное обеспечение технических средств обработки информации о месте нахождения пользовательского оборудования (ТСМН) и программное обеспечение технических средств коротких текстовых сообщений (ТСКС) по единому номеру «112» на базе серверного оборудования системы-112 с проведением тестирования на эмуляторе.

Проведены автономные испытания информационного взаимодействия системы-112 Республики Тыва и Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», где результаты признаны положительными.

Государственным автономным образовательным учреждением «Учебно-методический центр по делам ГО и ЧС Республики Тыва» согласно сетевому графику обучения персонала системы-112 фактически с 2016 года обучено 193 человека.

Для обеспечения функционирования системы-112 на территории республики создано всего 46 автоматизированных рабочих мест системы - 112 на базе ЕДДС и ДДС (ЦОВ – 10, ДДС «03» - 18, ЕДДС - 18).

Согласно распоряжению Правительства Республики Тыва от 20.08.2019 № 370-р «О проведении предварительных комплексных испытаний и вводе в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики Тыва» 19 декабря 2019 г. проведены повторные испытания в 10 муниципальных образованиях. По итогам испытаний комиссией принято решение о вводе в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории данных муниципальных образований.

В центре обработки вызовов системы-112 организован круглосуточный прием и обработка вызовов о происшествиях от населения г. Кызыла. В 2019 году принято и обработано 111 585 вызовов.

Для поддержания в состоянии постоянной готовности региональной системы оповещения населения в 2019 году организованы мероприятия по обеспечению работоспособности каналов связи и пультов управления. В настоящее время сегменты региональной системы оповещения населения готовы для приема и передачи сигналов оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Республики Тыва в 11 муниципальных образованиях (Пий-Хемский, Улуг-Хемский, Дзун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Кызылский, Тандинский, Чеди-Хольский, Сут-Хольский, Тоджинский, Эрзинский, Тес-Хемский) установлены сегменты региональной системы оповещения на базе аппаратуры П-166М. Требуется установка в 4 муниципальных образованиях (Чаа-Хольский, Овюрский, Барун-Хемчикский, Тере-Хольский) и модернизация в 4 муниципальных образованиях (г. Ак-Довурак, г. Кызыл, Каа-Хемский, Монгун-Тайгинский).

Проведены мероприятия по увеличению штатной численности сотрудников ЕДДС с целью приведения в соответствие с Положением о ЕДДС муниципального образования, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.08.2015 № 7. Для развития единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Тыва, повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций проведены мероприятия по приобретению комплектов оргтехники, связи, видеоконференцсвязи, средств отображения информации, оповещения руководящего состава и источника бесперебойного энергоснабжения.

В 2019 году проведены организационные работы по разработке технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы и создание опытного образца программно-аппаратного комплекса АПК «Безопасный город» на территории городского округа «город Кызыл» Республики Тыва. Проведен мониторинг имеющихся технических средств и систем обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, планируемых к интеграции в состав АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «город Кызыл».

На 2020 год запланированы мероприятия:

- по приобретению оборудования и проведению монтажных и пуско-наладочных работ сегмента региональной системы оповещения в Чаа-Хольском кожууне, а также содержание каналов связи и поддержания в постоянной готовности региональной системы оповещения населения.

- по проведению проектно-изыскательских работ и разработке проектной документации АПК «Безопасный город» на территории г. Кызыла.

- по функционированию центра обработки вызовов системы-112, а именно на содержание каналов связи, техническое сопровождение центра обработки вызовов системы-112, ежегодное сопровождение оборудования информационной безопасности,

- по введению в опытную эксплуатацию сегментов системы-112 на территории семи муниципальных образований республики (Чеди-Хольский, Сут-Хольский, Монгун-Тайгинский, Тоджинский, Барун-Хемчикский, Эрзинский, Тес-Хемский).

На территории республики на учете состоит 130 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 1419 человек, добровольные пожарные команды на тушение пожаров в 2019 году привлекались 89 раз, травм и гибели членов команды не зарегистрировано.

Анализ оснащенности членов команды показывает недостаточность в противопожарном инвентаре, для полного оснащения членов команды, участвующих в тушении пожаров на объектах и привлекаемых на тушение степных и лесных пожаров, требуется около 11 900 тыс. рублей.

Основной причиной недоукомплектования пожарных команд и дружин является отсутствие финансовых средств в местном бюджете муниципальных образований.

Анализом достижения показателей Госпрограммы установлено, что из 9 показателей по исполнению мероприятий положительная динамика достигнута по 7 показателям, и в результате направления предусмотренных в 2019 году средств на оплату кредиторской задолженности 2018 года, не исполнено 2 показателя подпрограммы «Реконструкция системы оповещения населения Республики Тыва с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

Из 5 показателей, направленных на снижение показателей установлено, что не выполнено 5 показателей, из них, 4 показателя подпрограммы «Пожарная безопасность».

По показателям подпрограммы «Пожарная безопасность» следует, что предстоит работа по приведению целевых индикаторов в увязке целями, задачами и объемами финансирования мероприятий.

Важно отметить, что основным принципом поддержки в рамках Госпрограммы является принцип финансирования и софинансирования. Также важно, чтобы муниципальные образования предусмотрели в своих бюджетах финансовые ресурсы, направляемые на эти цели.