**Информация**

**по исполнению подпунктов «а», «б» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107**

(по состоянию на 22 мая 2020 г.)

**Подпункт «а» пункта 5**

В целях повышения уровня безопасности населения и территорий, совершенствования территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва в 2020 году Главой Республики Тыва от 9 января 2020 года утвержден План мероприятий по реализации отдельных приоритетных направлений по совершенствованию территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва и формирования комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории Республики Тыва в 2020 году, который предусматривает несколько направлений.

***Обеспечение противопожарной защиты мест проживания социально незащищенных групп населения методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожаре***

Всего в республике общее количество семей, включая многодетных и малообеспеченных семей, а также маломобильных групп населения, нуждающихся в оказании адресной помощи в виде оснащения мест проживания автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре, а также в ремонте печной системы и ветхой электропроводки, составляет **5150 семей, в том числе социально в опасном положении 483 семей.**

Для реализации этих задач Минтрудом РТ в 2020 году на эти цели были направлены средства в размере **100,0 тыс. рублей** за счет средств госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва» на мероприятия по установке автоматических систем обнаружения и оповещения о пожаре. За счет этих средств приобретены извещатели с функцией СМС оповещения в количестве 33 шт.

Но данных мер для кардинального изменения ситуации, конечно же, недостаточно.

Поэтому, Министерством труда и социальной политики Республики Тыва во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Тыва и Тувинским республиканским отделением общероссийской общественной организации «Всероссийского добровольного пожарного общества» (далее - ТРО ВДПО) **с 20 января по 30 марта 2020 года** была организована благотворительная акция **«Будильник спасения – при пожаре он проснётся первым»** (далее - Акция), основной целью которого является обеспечение пожарной безопасности социально неблагополучных семей, включая многодетных и малообеспеченных семей.

В рамках данной акции были собраны денежные средства в сумме **57050 рублей**, на которых были приобретены **193 извещателя**. В акции приняли активное участие Тувинское региональное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество», сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Тыва, Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Счетная палата Республики Тыва.

Таким образом, всего в Минтруде РТ **собрано 223 извещателей, в том числе 193 шт. без режима смс оповещения и 30 штук с функцией СМС оповещения до 6 абонентов,** которые будут установлены совместно с Главным управлением МЧС по Республике Тыва после снятия режима самоизоляции. Соответствующие адреса семей, нуждающихся в данной поддержке, уже определены и списки составлены.

Также за счет поддержки регионального отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» в феврале 2020 года были получены 50 штук извещателей, которые были установлены в феврале 2020 года в домах с проживанием многодетных и малообеспеченных семей на территории г. Кызыла (*50 семей*).

Кроме того, со стороны администраций муниципальных образований Пий-Хемского, Улуг-Хемского, Тоджинского, Чаа-Хольского, Чеди-Хольского, Бай-Тайгинского и г. Ак-Довурак поступили предложения о приобретении в ближайшее время 386 штук извещателей для установки на территории своих муниципальных образований.

На основании изложенного, сообщаем, что в связи с вводом режима самоизоляции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» работы в этом направлении, в том числе по установке извещателей, были приостановлены до принятия особого Распоряжения Правительства РТ.

***Развитие и модернизация региональной и муниципальной автоматизированных систем оповещения населения Республики Тыва***

В настоящее время региональная и местная системы оповещения населения Республики Тыва развернуты в 11 муниципальных образованиях из 19. Планируются в 2020 году дополнительно установить местные системы оповещения в Чаа-Хольском и Овюрском кожуунах *(в среднем на установку пультов управления, громкоговорителей, сирен в одном муниципальной образовании необходимо 603,0 тыс. рублей).*

По представленным расчетам Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на реализацию мероприятий подпрограммы «Реконструкция системы оповещения населения Республики Тыва» государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы» необходимо 5 203,5 тыс. рублей:

на разработку проектно-сметной документации на создание системы оповещения на всей территории республики – 1 565,1 тыс. рублей;

на приобретение оборудования и запасных частей, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ – 1 373,0 тыс. рублей;

на содержание каналов связи – 2 265,4 тыс. рублей;

В республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год на реализацию мероприятий подпрограммы «Реконструкция системы оповещения населения Республики Тыва» предусмотрено 1 696,0 тыс. рублей. По состоянию на 10.04.2020 года профинансировано 493,0 тыс. рублей или 29% от предусмотренного плана.

Таким образом, дополнительно на разработку проектно-сметной документации региональной автоматизированной системы центрального оповещения необходимо 1 565,1 тыс. рублей.

Вопрос о включении вышеуказанных расходов в Закон Республики Тыва от 02.12.2019 N 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предлагается рассмотреть по итогам исполнения республиканского бюджета Республики Тыва за 1 полугодие 2020 года.

**Подпункт «б» пункта 5**

С начала 2020 года добровольная пожарная охрана на тушение пожаров привлекалась 75 раза (АППГ – 40), из них привлечены в качестве дополнительной силы 56 раз. Гибели и травм среди членов добровольных пожарных команд не допущено и случаев нереагирования добровольных пожарных команд на пожары и возгорания не зарегистрировано.

В целях развития и оснащения подразделений добровольной пожарной охраны республики по подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Тыва» Государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» в текущем году приобретена боевая одежда пожарного в количестве 21 шт. на сумму 193 тыс. рублей (*АППГ - в 2019 году приобретены 42 РЛО на общую сумму 166 тыс. рублей*). Принято распоряжение Правительства Республики Тыва от 30.04.2020 г. № 186-р о передаче в населенные пункты боевой одежды пожарного до 28 мая 2020 г. На сегодняшний день переданы 11 комплектов боевой одежды пожарного председателям администраций с. Шанчы Чаа-Хольского района (3 шт.), с. Сайлыг Чеди-Хольского района (2 шт.), с. Арыскан (2 шт.) и Эйлиг-Хем (2 шт.) Улуг-Хемского района и с. Ийме Дзун-Хемчикского района (2 шт.).

На ликвидацию пожаров в муниципальных образованиях возможно привлечение следующих сил и средств:

Работа по развитию и поддержке добровольных пожарных команд в населенных пунктах республики продолжается.