**Отчет о реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы» в 2018 году**

Законом о республиканском бюджете на 2018 год по главе ГРБС 877 на реализацию 4 подпрограмм Госпрограммы предусмотрено средств на общую сумму 19 054,0 тыс. рублей. Уточнение объемов республиканского бюджета на 2018 год составили на сумму 19 799,2 тыс. рублей.

Из запланированного объема *принято бюджетных обязательств на сумму 19 799,7 тыс. рублей или* запланированные закупки выполнены *на 100 %*, всего *израсходовано на сумму 17 808,6 тыс. рублей или исполнено на 90 %* от плановых назначений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подпрограммы** | **Первон.****План** | **Уточн. План** | **Профин.** | **Переч. средств** | **Принято обяз-в** |
| 1 | «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | 13000 | 13459 | 13003,1 | 12975,9 | 13459 |
| 2 | «Пожарная безопасность в Республике Тыва» | 150 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
| 3 | «Реконструкция системы оповещения населения республики Тыва с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» | 1620,5 | 2721,6 | 1543,6 | 1498,9 | 2721,6 |
| 4 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 4283,5 | 3468,7 | 3193,5 | 3183,9 | 3468,7 |
| 5 | "Создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 21319 | 21319 |   |   |   |
| Республиканский бюджет | **19054** | **19799,2** | **17890,1** | **17808,6** | **19799,2** |
| Местный бюджет | **21319** | **21319** |   |   |   |

В 2018 году паспортом Госпрограммы предусмотрено 15 показателей реализации мероприятий, из них 5 - показателя обязательные для включения в Госпрограмму (по Указу Президента РФ и согласованные по приоритетному направлению деятельности).

Анализом достижения показателей деятельности Службы установлено, что из 10 показателей по исполнению мероприятий положительная динамика достигнута по 8 показателям (100%), и в связи с дефицитом бюджета частично исполнено 2 показателя (62 %) подпрограммы Система 112.

С целью реализации запланированных мероприятий в рамках подпрограммы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» проведены работы по приобретению средств криптографической защиты информации системы-112, оборудование системы-112 для ЕДДС и ДДС муниципальных образований. Проведены монтажные и пуско-наладочные работы оборудования системы-112 информационной безопасности для ЕДДС и ДДС «03» муниципальных образований. В период опытной эксплуатации организован круглосуточный прием вызовов от населения. С 1 января по 31 декабря 2018 года принято и обработано 120 011 вызовов от населения г. Кызыла.

Государственным автономным образовательным учреждением «Учебно-методический центр по делам ГО и ЧС Республики Тыва» согласно Сетевому графику обучения персонала системы-112 фактически обучено 184 человека.

Для поддержания в состоянии постоянной готовности региональной системы оповещения населения в рамках подпрограммы «Реконструкция системы оповещения населения республики Тыва с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» проведены мероприятия по обеспечению работоспособности каналов связи и пультов управления. В настоящее время сегменты региональной системы оповещения населения готовы для приема и передачи сигналов оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.